|  | УТВЕРЖДАЮ Вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области ______________ / А.П.Нефёдов «13» февраля 2013 г... |
| --- | --- |

Комплекс мер

по модернизации в 2013 году

общего образования Самарской области

Раздел I. Анализ реализации комплексов мер по модернизации общего образования Самарской области в 2011 и 2012 годах.

Приоритетами комплексов мер по модернизации общего образования Самарской области в 2011 и 2012 годах (далее – Комплексы мер) являлись развитие кадрового потенциала и создание современных условий для организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ). В рамках первого направления был реализован ряд мероприятий.

В 2011 году в два этапа – с 1 июня и с 1 сентября – произошло повышение среднего размера заработной платы педагогическим работникам ОУ (в среднем на 38 %), который в декабре составил 17710 рублей. Тем самым был превышен средний размер заработной платы по экономике региона в I квартале 2011 года (17044,7 рублей).

По итогам 2012 года средний размер заработной платы педагогических работников ОУ в Самарской области составил 20962 рубля, что составило 112,7% от среднего размера заработной платы по экономике региона в 2011 году (прогнозная среднегодовая заработная плата по экономике региона 
в 2012 году составляет 20955 рублей).

Кроме того, в 2011 и 2012 годах было обеспечено повышение среднего размера заработной платы и для остальных категорий работников образовательных учреждений:

в 1,7 раза медицинским работникам дошкольных образовательных учреждений, детских домов и учреждений интернатного типа;

в 1,47 раза педагогическим работникам, которым не была повышена заработная плата с 01.09.2011 на 30%, в следующих учреждениях: государственном вечернем (сменном) ОУ при исправительно-трудовых учреждениях и воспитательно-трудовых колониях; государственных ОУ Самарской области, обеспечивающих реализацию дополнительных общеобразовательных программ; государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Самарской области; государственных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов; государственных образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; иных учреждениях, созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки; государственных ОУ Самарской области (педагогическим работникам, не осуществляющим образовательный процесс в соответствии с учебным планом);

в 1,52 раза работникам дошкольных образовательных учреждений, за исключением должностных окладов работников по квалификационным группам должностей «Врачи и провизоры» и «Средний медицинский и фармацевтический персонал»;

в 1,55 раза педагогическим работникам государственных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования.

Остальным работникам образовательных учреждений (за исключением учреждений дошкольного образования) заработная плата была повышена на 20,2%.

Помимо роста благосостояния совершенствованию кадрового потенциала образовательных учреждений Самарской области служит сложившийся в регионе персонифицированный подход к повышению квалификации работников образования на основе именного образовательного чека.

Данная модель организации повышения квалификации способствует повышению качества предоставляемых педагогам услуг за счёт активного развития конкурентной среды между учреждениями высшего профессионального и дополнительного профессионального образования. В 2012 году 16 подобных учреждений проводили курсы повышения квалификации для педагогов области (в 2011 году – 14).

Кроме того, профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников в Самарской области осуществляется в рамках государственного задания государственным учреждениям дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) работников Самарской области.

Следует отметить, что педагогами вузов и учреждений дополнительного профессионального образования активно используются дистанционные технологии, а также выездные формы проведения курсов повышения квалификации.

Всё вышеперечисленное позволяет системе повышения квалификации Самарской области обеспечивать высокий охват педагогов курсами, способствующими их развитию. В частности, более 60 % учителей к настоящему времени прошли повышение квалификации по вопросам внедрения Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) общего образования. Это позволило организовать переход всех школ области в 2011 году к внедрению ФГОС начального общего образования и создать предпосылки для полномасштабного внедрения ФГОС основного общего образования с 1 сентября 2013 года.

Можно констатировать, что в Самарской области сформирована уникальная персонифицированная система повышения квалификации работников образования, которая может быть предложена для практического использования другим субъектам Российской Федерации.

Решение задачи, направленной на развитие кадрового потенциала, осуществляется в Самарской области также посредством проведения квалификационных испытаний педагогических работников в рамках новой модели аттестации. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, прошедших соответствующую процедуру аттестации, составила 87,3 %.

Кроме того, в целях активного внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий, а также развития дистанционных форм обучения школьников учителям школ Самарской области 
в 2011-2012 годах в пользование было приобретено 7562 портативных компьютера. Предоставление портативных компьютеров в пользование учителям имеет и другую цель: создание современных условий для организации образовательного процесса в ОУ. Для её достижения в течение 2011 и 2012 годов в рамках Комплексов мер (помимо вышеуказанного приобретения портативных компьютеров) были обеспечены:

поставка в 283 школы учебно-лабораторного оборудования для организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС начального общего образования;

поставка во все ОУ области 11575 компьютеров для замены устаревших моделей и компьютеров с истекшим сроком эффективной эксплуатации;

поставка во все школы губернии спортивного инвентаря;

поставка в 131 ОУ современного оборудования для пищеблоков;

приобретение 106 школьных автобусов для перевозки обучающихся;

поставка 793712 экземпляров учебников;

предоставление всем ОУ широкополосного доступа к сети Интернет;

приобретение и установка пластиковых оконных блоков в 182 ОУ в целях снижения объёма энергопотребления;

проведение ремонтных работ капитального характера в 63 ОУ.

В результате вышеперечисленных и ряда других мер, предпринятых для эффективной реализации Комплексов мер, в 2011 и 2012 годах по всем показателям результативности предоставления субсидий федерального бюджета на реализацию Комплексов мер удалось достичь или превысить плановых значений. Информация о достижении соответствующих показателей представлена в приложениях 1 и 2.

К числу наиболее значимых результатов в общем образовании Самарской области, достигнутых за счёт реализации Комплексов мер, следует отнести:

повышение престижности педагогической профессии, проявившееся в позитивной динамике доли молодых учителей в школах губернии (2010 год – 8,8%; 2012 г. – 9,6%);

полную ликвидацию проблемы отсутствия в отдельных ОУ тёплых санитарно-технических узлов;

организацию централизованного водоснабжения во всех ОУ области;

100-процентный охват школьным подвозом детей, которые в нём нуждаются (при этом все межшкольные перевозки осуществляются на современных сертифицированных транспортных средствах);

значительный рост доли школьников, которым предоставлено от 80% до 100% современных условий обучения (по данным электронного мониторинга «Наша новая школа»: январь 2011 года – 36,9 %; декабрь 2012 года – 65,7 %);

увеличение доли учителей ОУ, оснащённых ноутбуками с 2% до 40,4%;

100-процентный охват детей-инвалидов школьного возраста, имеющих показания к дистанционному обучению, данной формой образования;

предоставление более чем для 70 % школьников 1-4 классов возможности пользоваться учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для качественной реализации ФГОС начального общего образования;

100-процентный охват педагогов, ведущих преподавание на ступени начального общего образования, курсами повышения квалификации по вопросам внедрения и реализации ФГОС начального общего образования;

увеличение до 70 % доли школ, имеющих школьные столовые, соответствующие современным требованиям (2010 год – 49 %);

увеличение до 83 % доли школ, организующих профильное обучение на ступени среднего (полного) общего образования (2010 год – 73 %), и, как следствие, увеличение до 50,5 % доли старшеклассников, которым предоставлена возможность реализации индивидуального образовательного маршрута 
(2010 год – 30,8 %).

Помимо указанных ранее результатов можно наблюдать ряд социальных эффектов, отмеченных в ходе опросов, проводимых среди родителей школьников Самарской области, возникновение которых во многом обусловлено реализацией Комплексов мер. В их числе:

более комфортные условия пребывания детей в ОУ, в том числе улучшенный температурный режим (отмечено во всех школах, где проведён капитальный ремонт зданий или установлены пластиковые оконные блоки);

повышение интереса к обучению ввиду применения педагогами на уроках современных технологий, в том числе ИКТ, (отмечено более чем в 70 % ОУ области) ставшего возможным вследствие оснащения школ современным учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием, а также предоставления в пользование учителям портативных компьютеров;

повышение удовлетворённости качеством питания (с 82 % в 2010 году до 89 % в 2012 году) вследствие повышения качества приготовляемых блюд (за счёт использования технологии приготовления пищи на пару), а также расширения ассортимента приготовляемых блюд, в том числе организации питания по технологии «свободный выбор» в 163 школах (23 % от общего числа ОУ).

Также можно отметить предоставление более чем 2000 школьникам, проживающим в малочисленных сельских населённых пунктах, современных условий для обучения за счёт организации их подвоза в крупные и хорошо оснащённые школы – образовательные центры (благодаря поставленным в ОУ 106 школьным автобусам в рамках Комплексов мер).

Кроме того, благодаря развитию системы межшкольных перевозок, изменилась идеология дорожного строительства в регионе: в первую очередь строятся и ремонтируются  дороги, по которым осуществляется школьный подвоз; лицензирование школьных маршрутов позволило полностью решить проблему бесхозяйных дорог: те дороги, по которым осуществляется подвоз учащихся, переданы в ведение региона или муниципалитетов.

Активность модернизационных процессов в региональной системе образования во многом определяется уникальностью системы управления образованием, сложившейся в губернии.

С 2001 года региональная система образования работает в режиме государственного управления образовательными учреждениями, что стало возможным благодаря вхождению региона в состав учредителей муниципальных ОУ. В 2011-2012 годах сложившейся системе управления образованием был придан новый импульс путем создания сети государственных ОУ. Данная процедура реализована в 35 из 37 муниципальных образований Самарской области, кроме городов Самара и Тольятти.

По своей сути создание государственных школ в Самарской области является механизмом обеспечения доступности качественного образования, реализация которого позволяет:

на более качественном уровне обеспечить развитие школьной инфраструктуры;

повысить эффективность использования ресурсов посредством выстраивания эффективной общеобразовательной сети;

нивелировать проблему дифференциации школ по качеству образования;

использовать в системе общего образования ресурсы других уровней образования (например, профессионального);

расширить степень межмуниципального взаимодействия в организации образовательного процесса.

Достижение комплексного подхода к модернизации общего образования Самарской области во многом стало следствием финансовых вливаний по данному направлению со стороны федерального и регионального бюджетов. Объёмы финансирования мероприятий Комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования Самарской области (далее – Комплекс мер – 2012) представлены в приложении 3.

Причинами отклонения от запланированных на момент утверждения* Комплекса мер – 2012 года параметров финансирования стали:

по направлению «Приобретение спортивного инвентаря для общеобразовательных учреждений» в результате невозможности исполнения поставщиком государственного контракта в полном объёме (не была поставлена продукция на сумму 24,1 млн. рублей) в декабре 2012 года было заключено соглашение о расторжении контракта. В результате заключения последующих государственных контрактов и договоров возникла экономия в объёме 126 тыс. рублей федеральной субсидии и 426 тыс. рублей из средств областного бюджета, которая не могла быть освоена в рамках 2012 финансового года в связи с ограниченным временным периодом на проведение дополнительных конкурсных процедур;

____________________________________________________________________________________________

* по состоянию на 15 февраля 2012 года.

по направлению «Компьютерное оборудование» произошло увеличение планируемой суммы из средств областного бюджета на финансирование мероприятий по оснащению ОУ региона компьютерной техникой;

по направлению «Оборудование для школьных столовых» в результате заключенного 20.07.2012 государственного контракта возникла экономия в объёме 3 млн. рублей. По итогам заключения последующих государственных контрактов и договоров (в ноябре – декабре 2012 года) на поставку оборудования дополнительно в 6 ОУ региона возникла экономия в объёме 85 тыс. рублей федеральной субсидии, которая не могла быть освоена в рамках 2012 финансового года в связи с ограниченным временным периодом на проведение дополнительных конкурсных процедур;

по направлению «Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся» по результатам торгов сложилась экономия средств федеральной субсидии в размере 420 тыс. рублей, которая не могла быть потрачена на те же цели ввиду недостаточности средств для приобретения транспорта;

по направлению «Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика» в связи с переходом ОУ в 4 квартале 2012 года на экономически выгодные тарифные планы обеспечено снижение объемов финансирования из средств областного бюджета на 456 тыс. рублей;

по направлению «Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений»:

в результате проведения в декабре 2012 года конкурсных процедур сложилась экономия средств федеральной субсидии в объёме 8,7 тыс. рублей, которая не могла быть освоена в рамках 2012 финансового года в связи с ограниченным временным периодом на проведение дополнительных конкурсных процедур;

увеличение средств областного бюджета по данному направлению связано с корректировкой в течение года ассигнований на реализацию мероприятия**;

выделение средств местных бюджетов на реализацию данного направления связано с софинансированием федеральной субсидии на проведение капитального ремонта зданий образовательных учреждений Самарской области, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, в соответствии с которым субсидии, определенные постановлением Правительства Самарской области от 10.04.2012 № 185 «О реализации Комплекса мер по модернизации в 2012 году системы общего образования Самарской области», могли быть представлены только муниципалитетам, обеспечившим их софинансирование в объёме не менее 15 %.

Освоение средств, направленных на реализацию Комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования Самарской области, в целом составило 103,16 %, в том числе федеральный бюджет – 99,93 %; бюджет Самарской области, включая местные бюджеты – 111,72 %.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о высокой степени эффективности использованных в Самарской области механизмов реализации направлений проекта по модернизации региональной системы общего образования. При этом комплексность в подходе к развитию региональной системы общего образования будет соблюдаться и в предстоящий период.

________________________________________________________________

** - в рамках областной целевой программы «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Самарской области» на 2012 - 2013 годы.

Раздел II. Меры по модернизации общего образования Самарской области в 2013 году.

Мероприятия, реализованные в рамках Комплексов мер, позволили полностью решить или обеспечить позитивную динамику в решении задач, стоящих перед региональной системой общего образования. В то же время требуется осуществить дальнейшее комплексное сопровождение процессов, обеспечивающих развитие отрасли.

По-прежнему приоритетным направлением будет являться создание условий для дальнейшего развития кадрового потенциала.

В частности, в результате принятия в 2012 году нормативных правовых актов Самарской области, обеспечивших повышение среднего размера заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных учреждений (информация представлена в разделе I), дополнительные средства областного бюджета на 2013 год составят 658,8 млн. рублей.

Кроме того, в настоящее время Правительством Самарской области ведется работа по доведению в 2013 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования Самарской области в регионе в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.

Одной из важнейших задач, стоящих перед региональной системой общего образования, является внедрение с 1 сентября 2013 года во всех основных и средних ОУ Самарской области ФГОС основного общего образования. Однако качественная реализация данного направления возможна только при наличии соответствующим образом подготовленных педагогических кадров.

Учитывая необходимость подготовки в 2013 году более 3000 педагогов Самарской области к переходу на ФГОС основного общего образования, планируется организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вышеуказанному направлению, в том числе с использованием средств федеральной субсидии в объёме 5 млн. рублей. Это позволит обеспечить прохождение всеми учителями начальной и основной школы повышения квалификации для работы по ФГОС.

Помимо этого в 2013 году значительное развитие получит направление, связанное с привлечением молодых учителей в образовательные учреждения.

Во-первых, по сравнению с 2012 годом изменится как численность молодых педагогов, претендующих на финансовую поддержку из средств областного бюджета, так и объёмы финансовых средств. Так, если в 2012 году только 100 педагогов могли получить по 160 тыс. рублей единовременной выплаты при заключении ученического договора с образовательным учреждением, то в 2013 году 90 молодых педагогов, поступающих на работу в городские образовательные учреждения, смогут единовременно получить средства на обустройство в прежнем объёме (160 тыс. рублей); 40 молодых педагогов, поступающих на работу в сельские образовательные учреждения, получат по 250 тыс. рублей; а для 20 молодых специалистов, поступающих на работу по специальности учителя начальных классов, учителя математики, физики, русского языка и литературы в ОУ, расположенное в сельской местности с удаленностью от города или районного центра более 30 км, установлен размер единовременного пособия на обустройство в размере 350 тыс. рублей.

Во-вторых, в 2013 году продолжит своё действие система льготного ипотечного кредитования для молодых специалистов. Запланировано, что 
в 2013 году смогут получить льготные кредиты до 128 человек. На эти цели выделено 27,5 млн. рублей из средств областного бюджета.

В-третьих, в соответствии с посланием Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина к Самарской Губернской Думе и населению губернии 
от 25.12.2012 в регионе будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию мер социальной поддержки молодых педагогов.

В целях развития кадрового потенциала региональной системы общего образования принято постановление Губернатора Самарской области, в соответствии с которым педагоги, подготовившие победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам, будут ежемесячно получать премии Губернатора Самарской области. Ожидается, что данная мера также позволит повысить заинтересованность молодых педагогов к работе в образовательных учреждениях региона.

Кроме того, будет продолжена практика предоставления педагогическим работникам персональных портативных компьютеров для использования в образовательном процессе. В 2013 году более 2500 учителей будут обеспечены ноутбуками.

Ожидается, что реализация вышеуказанных мер позволит существенно повысить доступность качественного образования. В то же время комплексность данному процессу предстоит придать в результате совершенствования материально-технических условий.

Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений в рамках Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области (далее – Комплекс мер – 2013) будет осуществляться посредством:

развития системы межшкольных перевозок детей, проживающих в малочисленных населённых пунктах, в крупные и хорошо оснащённые образовательные учреждения – образовательные центры, которые на всех школьных маршрутах Самарской области организованы на сертифицированных транспортных средствах, оснащённых системами спутниковой навигации (за счёт средств федеральной субсидии в объёме 16 млн. 160 тыс. рублей планируется приобретение 13 школьных автобусов);

проведения ремонтных работ в ОУ с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся (за счёт средств федеральной субсидии в объёме 100 млн. рублей);

создания качественных условий для организации питания (за счёт средств федеральной субсидии в объёме 20 млн. рублей планируется оснащение более 20 ОУ оборудованием для школьных столовых);

приобретения и поставки в образовательные учреждения необходимого оборудования: учебно-лабораторного (за счёт средств федеральной субсидии в объёме 270 млн. рублей) и компьютерного (за счёт средств федеральной субсидии в объёме 90 млн. рублей; за счёт средств областного бюджета в объёме 
70 млн. 091 тыс. рублей в рамках областной целевой программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2012-2015 годы), что, в частности, позволит в каждой школе, имеющей ступень начального общего образования, создать необходимые условия для реализации ФГОС начального общего образования, а также спортивного инвентаря (за счёт средств областного бюджета в объёме 20 млн. рублей в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы»).

Модернизация ОУ посредством совершенствования компьютерного парка является значимой мерой для развития модели дистанционного обучения. Помимо этого решению данной задачи будет способствовать продолжение практики предоставления широкополосного доступа к сети Интернет всем ОУ Самарской области (за счёт средств областного бюджета в объёме 
23 млн. 747 тыс. рублей).

Современной организацией принято считать ту структуру, которая применяет в своей деятельности современные технологии. Основываясь на данном принципе, а также в целях исполнения федеральных норм, устанавливающих необходимость снижения энергопотребления, в 2013 году в Самарской области планируется реализовать меры, направленные на энергосбережение в системе общего образования (за счёт средств федеральной субсидии в объёме 
80 млн. рублей предполагается закупка и установка пластиковых оконных блоков более чем в 160 школах).

Значимую роль в качественной организации образовательного процесса играют учебные издания, используемые в образовательном процессе. Учитывая это, в 2012 году на приобретение учебных изданий предусмотрено 
106 млн. 274 тыс. рублей из средств областного бюджета. Помимо этого пополнение фондов школьных библиотек будет осуществляться и за счёт средств федеральной субсидии (45 млн. 321 тыс. рублей). Основная часть данных средств будет направлена на закупку учебников, которые позволят школам Самарской области обеспечить качественный полномасштабный переход к реализации в 2013/2014 учебном году ФГОС основного общего образования.

Общий объём средств на реализацию Комплекса мер – 2013 составит 
846 млн. 593 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета – 220 млн. 112 тыс. рублей, за счёт средств федеральной субсидии – 
626 млн. 481 тыс. рублей. Направления расходования средств представлены в приложении 5.

Кроме того, в 2013 году в рамках основной деятельности органов исполнительной власти Самарской области, в том числе министерства образования и науки Самарской области, будут осуществляться следующие направления в рамках модернизации общего образования субъектов Российской Федерации:

продолжение практики нормативного подушевого финансирования ОУ с доведением финансовых средств областного бюджета непосредственно до каждого образовательного учреждения;

дальнейшее развитие отраслевой системы оплаты труда педагогических и руководящих работников ОУ, основанной на модельной методике, в том числе посредством совершенствования критериев, определяющих эффективность (качество) их работы и влияющих на размер заработной платы;

дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления образовательными учреждениями, через совершенствование деятельности созданных при каждом ОУ органов общественного участия в управлении и сайтов, а также обеспечение 100-процентной публикации отчётов школ о результатах своей деятельности;

обеспечение для всех старшеклассников ОУ губернии возможности обучения по индивидуальному учебному плану (профилю обучения);

сокращение не менее чем в 2 раза объёмов и видов отчётности, предоставляемой ОУ, посредством развития автоматизированной системы управления региональной системой образования, которая в настоящее время используется 100 % школ губернии.

Также в бюджете Самарской области заложены средства на создание условий для повышения качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, в рамках областной целевой программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011-2014 годы на формирование сети базовых ОУ для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на 2013 год предусмотрены средства областного бюджета в объёме 24 млн. 428 тыс. рублей. Планируемый к привлечению объем средств местных бюджетов составит 1 млн. 435 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в 2013 году к реализации данного направления впервые будут подключены учреждения среднего профессионального образования Самарской области.

Помимо этого в целях организации дистанционного образования для всех детей-инвалидов, имеющих показания к данной форме обучения, в 2013 году планируется закупка необходимого компьютерного оборудования (13,9 млн. рублей) и оплата Интернет-трафика (6,2 млн. рублей). Указанные средства входят в общий объём средств областного бюджета по направлениям Комплекса мер – 2013: «Приобретение оборудования (поднаправление: компьютерное оборудование)» и «Организация дистанционного обучения (поднаправление: увеличение пропускной способности и оплата Интернет-трафика)».

Кроме того, в 2013 году обеспечено функционирование Центра дистанционного образования детей-инвалидов (объём финансовых затрат областного бюджета составит 6,8 млн. рублей), действующего при Самарском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования в рамках государственного задания данному учреждению и обслуживающего 500 детей, имеющих показания к получению образования в дистанционной форме. Деятельность данного Центра направлена на обеспечение деятельностного компонента образовательной среды (за счёт проведения комплекса интерактивных мероприятий, сетевых проектов, творческих конкурсов, дистанционных курсов дополнительного образования, направленных на обеспечение различных видов деятельности, необходимых для развития и социализации детей-инвалидов); коммуникативного компонента образовательной среды (посредством модерирования тематических форумов для детей-инвалидов, функционирования «Виртуального класса», «Родительского университета», «Виртуального методического объединения» для педагогов, консультативного центра для родителей детей-инвалидов и педагогов); пространственно-предметного компонента образовательной среды (посредством информационно-технического сопровождения сайта «Открытый мир», серверов дистанционного обучения, технического обслуживания автоматизированных рабочих мест (всего более 1000) детей-инвалидов, педагогических работников, участвующих в их обучении, и сотрудников Центра дистанционного образования).

В целях реализации Комплекса мер – 2013 предстоит принять соответствующие нормативные правовые акты.

Ожидаемые значения показателей реализации Комплекса мер – 2013 приведены в приложении 4.

План-график повышения фонда оплаты труда педагогических работников ОУ Самарской области в 2013 году представлен в приложении 6.

План-график реализации Комплекса мер – 2013 представлен в приложении 7.

В результате реализации Комплекса мер – 2013 должно быть обеспечено поступательное комплексное развитие региональной системы общего образования в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Раздел III. Основные направления модернизации общего образования Самарской области на период до 2020 года.

Одним из ориентиров для развития системы общего образования Самарской области на период до 2020 года является государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Задачи, поставленные в рамках данной программы, в Самарской области планируется решать с помощью целого комплекса мероприятий.

Так, формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования будет происходить посредством дальнейшего развития региональной общеобразовательной сети, совершенствования финансовых механизмов, обеспечивающих деятельность ОУ в режиме «школы полного дня» и распределение между ними финансовых объёмов исходя из контингента обучающихся и социального окружения.

Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников ОУ к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике будет осуществляться посредством: полномасштабного перехода всех школ области к реализации ФГОС общего образования на всех ступенях обучения; создания системы внеурочной деятельности обучающихся, включая совершенствование финансовых механизмов, позволяющей преодолеть «предметные разрывы» и осваивать целостный образ мира через различные деятельности; формирования нового, технологического уклада школы, в том числе посредством развития системы широкополосного доступа (на скорости не ниже 2 М/б в секунду) всех ОУ к сети Интернет, и создания современной системы оценки качества образования, включающей в себя регулярные исследования, опирающиеся на передовой российский и мировой опыт, систему мониторинга, способную выявлять индивидуальный прогресс учащихся на основе их учебных и внеучебных достижений, результатов социализации.

Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию будет обеспечено за счёт: формирования системы аттестации педагогических работников, основанной на результатах сформированности у обучающихся ключевых компетентностей; изменений в структуре заработной платы; развития механизмов привлечения лучших выпускников вузов в школы (грантовой поддержки, программ предоставления жилья и льготной ипотеки); модернизации региональной системы повышения квалификации и подведомственной системы педагогического образования в целях создания условий для формирования у любого учителя профессиональных компетенций, необходимых для качественной реализации ФГОС общего образования.

Создание современной инфраструктуры неформального образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни будет осуществляться посредством: обеспечения интеграции ресурсов общего и дополнительного образования (на базе школ) для организации активной  социализации учащихся; формирования «школьных корпораций» или «школьных округов» как образовательного института и модели современного общества; развития инфраструктуры, обеспечивающей доступ детей, ограниченных в передвижении, не менее чем к 20 % ОУ, в том числе не менее чем к одной школе для каждого муниципального образования Самарской области.

Решению вышеуказанных задач будет способствовать государственная программа Самарской области «Развитие образования» на 2013-2020 годы, разрабатываемая в настоящее время Правительством Самарской области в качестве инструмента программно-целевого управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Комплексу мер

по модернизации в 2013 году

общего образования

Самарской области

Таблица 1

Значения показателей результативности предоставления субсидии

Самарской области на конец 2011 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 г. (проценты) | 100 | 103,9 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 10 | 11,1 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 27 | 28 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 18 | 57,4 |
| 4. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 8 | 24,2 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 3 | 7,1 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Положительная | Положительная |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Комплексу мер

по модернизации в 2013 году

общего образования

Самарской области

Таблица 2

Значения показателей результативности предоставления субсидии

Самарской области на конец 2012 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации в прошлом году (проценты) | 106 | 106 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 19 | 23,35 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 50 | 52,25 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 1,5 | 1,75 |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 60 | 62,7 |
| 4. | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты) | 35 | 41 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 8,5 | 11,8 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Положительная | Положительная |

|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Комплексу мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Объёмы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году

общего образования Самарской области, тысячи рублей

| № п/п | Мероприятие | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (субсидия) |  | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Региональный бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт |
| 1. | Приобретение оборудования, в том числе: | 635676 | 642261 | 524000 | 523789 | 111676 | 118472 | 111676 | 118472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Учебно-производственное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений | 95000 | 94448 | 75000 | 74874 | 20000 | 19574 | 20000 | 19574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Компьютерное оборудование | 206676 | 213898 | 115000 | 115000 | 91676 | 98898 | 91676 | 98898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Оборудование для школьных столовых | 54000 | 53915 | 54000 | 53915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 84000 | 83580 | 84000 | 83580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек | 143726 | 143726 | 43183 | 43183 | 100543 | 100543 | 100543 | 100543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью полготовки помещений для установки оборудования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 37445 | 37445 | 5000 | 5000 | 32445 | 32445 | 32445 | 32445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: | 27000 | 26544 | 0 | 0 | 27000 | 26544 | 27000 | 26544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | 27000 | 26544 | 0 | 0 | 27000 | 26544 | 27000 | 26544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений** | 253074 | 287362 | 178000 | 177991 | 75074 | 109371 | 75074 | 77650 | 0 | 31721 | 0 | 0 |
| 9. | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 1265921 | 1305918 | 919183 | 918543 | 346738 | 387375 | 346738 | 355654 | 0 | 31721 | 0 | 0 |

_________________________________________________________________________________________________________

* - на момент утверждения комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования Самарской области по состоянию на 15 февраля 2012 года.

** - в части регионального бюджета указан объем средств в рамках реализации областной целевой программы «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Самарской области» на 2012 - 2013 годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Комплексу мер

по модернизации в 2013 году

общего образования

Самарской области

Таблица 4

Планируемые показатели результативности предоставления субсидии

Самарской области на конец 2013 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации в 4 квартале текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации в прошлом году (проценты) | 118 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 37 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 75 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 20 |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 32 |
| 4. | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты) | 92 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 12,5 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Положительная |

|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Комплексу мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Объёмы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013 году

общего образования Самарской области, тысячи рублей

| № п/п | Мероприятие | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидия) | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Региональный бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Приобретение оборудования, в том числе: | 470091 | 380000 | 90091 | 90091 | 0 | 0 |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Учебно-производственное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4. | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| 1.5. | Компьютерное оборудование | 160091 | 90000 | 70091 | 70091 | 0 | 0 |
| 1.6. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Оборудование для школьных столовых | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 16160 | 16160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек | 151595 | 45321 | 106274 | 106274 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к сани тарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, | 23747 | 0 | 23747 | 23747 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | 23747 | 0 | 23747 | 23747 | 0 | 0 |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения и при обретение электронных образовательных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 846593 | 626481 | 220112 | 220112 | 0 | 0 |

|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Комплексу мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области |
| --- | --- | --- | --- |

План-график повышения фонда оплаты труда педагогических работников

общеобразовательных учреждений Самарской области

| Наименование показателя | I квартал 2013 года | II квартал 2013 года | III квартал 2013 года | IV квартал 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации, рублей | 2009999000 | 2106772000 | 2145285000 | 2212111000 |
| Процент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации по отношению к его значению в предыдущем квартале, % | 0 | 4,8 | 1,8 | 3,1 |

|  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к Комплексу мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области |
| --- | --- | --- | --- |

План-график реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования Самарск

ой области в 2013 году по кварталам

| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Наименование органа исполнительной власти Самарской области, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| Разработка и принятие нормативных правовых актов Самарской области, обеспечивающих реализацию Комплекса мер | + |  |  |  | Министерство образования и науки Самарской области (далее – Минобрнауки Самарской области) |
| Освещение в средствах массовой информации и общественное обсуждение хода реализации Комплекса мер | + | + | + | + | Минобрнауки Самарской области |
| Организация и проведение мероприятий, обеспечивающих повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, в том числе по вопросам внедрения нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образования | + | + | + | + | Минобрнауки Самарской области |
| Организация и проведение аттестации педагогических работников Самарской области в установленной форме | + | + | + | + | Минобрнауки Самарской области |
| Организация и проведение аналитических совещаний по вопросам реализации Комплекса мер с участием федеральных экспертов | + | + | + | + | Минобрнауки Самарской области |
| Заключение договоров с выпускниками педагогических специальностей учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования о поступлении их на работу в образовательные учреждения | + | + | + |  | Минобрнауки Самарской области |
| Оптимизация структуры общеобразовательной сети |  | + | + | + | Минобрнауки Самарской области |
| Закупка и передача в общеобразовательные учреждения учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, оборудования для школьных столовых |  | + | + | + | Минобрнауки Самарской области |
| Проведение ремонтных работ капитального характера в образовательных учреждениях |  | + | + |  | Минобрнауки Самарской области |
| Закупка и поставка в общеобразовательные учреждения транспортных средств для перевозки обучающихся и учебных изданий |  | + | + |  | Минобрнауки Самарской области |
| Разработка (корректировка) территориальных программ оптимизации сети образовательных учреждений |  |  | + | + | Минобрнауки Самарской области Органы местного самоуправления г.о. Самара и Тольятти |
| Реализация механизма выдачи льготных ипотечных кредитов молодым учителям Самарской области |  |  | + | + | Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области |
| Подготовка и представление в Минобрнауки России отчёта о реализации Комплекса мер |  |  |  | + | Минобрнауки Самарской области |

Значение данного показателя соответствует значению показателя «Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы учителей с начала года до конца отчетного месяца и среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по экономике субъекта РФ за контрольный период» за ноябрь 2012 года из таблицы «Автоматизированный расчет: Заработная плата учителя - Самарская область (Приволжский федеральный округ) за Ноябрь 2012 года» и не учитывает повышение на 8 % размера средней заработной платы педагогических работников Самарской области с 01.12.2012 на основании постановления Правительства Самарской области от 12.12.2012 № 739 «О повышении заработной платы педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»

Пункт 1.20 «Приобретение инвентаря и спортивного оборудования для  государственных бюджетных образовательных учреждений Самарской области»  Перечня мероприятий областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы» (п. 1.20 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.12.2011 № 817).

Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2009 № 601 «Об утверждении областной целевой программы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" на 2012 - 2015 годы» (приобретение ноутбуков для учителей ОУ).

Постановление Правительства Самарской области от 25.07.2007 № 114 «О мерах по обеспечению учащихся муниципальных и государственных образовательных учреждений Самарской области учебными изданиями, приобретаемыми за счет средств областного бюджета».

Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 351 «О предоставлении широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области»