СОГЛАСОВАНО

Глава муниципального района

Алексеевский Самарской области

_______________  А.Г Уколов

28 февраля 2014г.

Доклад

О результатах реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
на территории муниципального района Алексеевский

за 2013-й год

Часть I. Переход на новые образовательные стандарты

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переход на новые образовательные стандарты. |
| 1.1 | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |
|  | а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) во всех общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ) 2 класс | Введение ФГОС НОО в штатном режиме в 1-х – 3-х классах всех общеобразовательных учреждениях района, реализующих программы начального общего образования. | ФГОС НОО реализуется в штатном режиме в 1-х, 2-х и 3-х классах всех ОУ района, реализующих программы начального общего образования. | Реализация ФГОС НОО в штатном режиме в 1-х – 4-х классах всех ОУ района, реализующих программы начального общего образования. |
|  | 3 класс | Введение ФГОС НОО в 4-х классах СОШ с. Алексеевка. | 46 учащихся 4-х классов СОШ с. Алексеевка обучаются по ФГОС НОО. |  |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) по мере готовности: 5 класс | Введение ФГОС ООО в 5-х классах всех ОУ района, реализующих программы основного общего образования. | ФГОС НОО реализуется в 5-х классах всех ОУ района, реализующих программы основного общего образования. | Введение ФГОС ООО в 6-х классах всех ОУ района, реализующих программы основного общего образования. |
|  | г) введение федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по мере готовности: 10 класс 11 класс | Организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС С(П)ОО. |
|  | д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования; | Разработка основных образовательных программ основного общего образования во всех ОУ района, реализующих программы основного общего образования. | Основные образовательные программы основного общего образования разработаны во всех ОУ района, реализующих программы основного общего образования. |  |
|  | е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров: - для реализации ФГОС НОО - 5 человек, - для реализации ФГОС ООО - 10 человек. | Повысили квалификацию: - для реализации ФГОС НОО 6 педагогических и управленческих кадров, в том числе по Именному образовательному чеку – 1 человек; - для реализации ФГОС ООО в количестве 65 педагогических и управленческих кадров, в том числе по Именному образовательному чеку – 10 человек | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров: - для реализации ФГОС НОО - 5 человек, - для реализации ФГОС ООО - 10 человек. |
|  | ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | Участие в региональном мониторинге введения ФГОС НОО в 1 – 3-х классах СОШ с. Алексеевка. | Участие в региональном мониторинге введения ФГОС НОО в 1 – 3-х классах СОШ с. Алексеевка. | Участие в региональном мониторинге введения: ФГОС НОО в 1 – 4-х классах СОШ с. Алексеевка. |
| 1.2. | Развитие системы оценки качества общего образования: |
|  | г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации ОУ и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования. | Использование ОУ возможности прохождения общественной аккредитации. | В рамках проведения аккредитационной экспертизы соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников ОУ ФГОС или федеральным государственным требованиям учитывался уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг родителей (законных представителей) обучающихся, который определялся самим ОУ. | Использование механизмов общественной аккредитации ОУ внешними сторонними организациями по заказу ОУ. |
| 4 | Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности: |
|  | апробация моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности | Участие в проведении апробации разработанной в регионе системы оценки качества работы ОУ, включающей показатели, связанные социализацией личности обучающихся. | Участие в проведении апробации разработанной в регионе системы оценки качества работы ОУ по социализации личности в соответствии с Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе. | Продолжить участие в проведении апробации разработанной в регионе системы оценки качества работы ОУ по социализацией личности обучающихся. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Распоряжение  Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 14.02.2013 года № 53-од «Об утверждении состава рабочей группы и плана мероприятий по обеспечению введения федерального образовательного стандарта основного общего образования в государственных общеобразовательных учреждениях Самарской области, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и наук Самарской области».

Распоряжение  Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 20.02.2013 года № 57-од  «Об организации и проведении мониторинга качества основного общего образования».

Распоряжение  Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 24.04.2013 года № 135-од «О проведении диагностики уровня образовательных достижений учащихся, освоивших программы начального общего образования».

Распоряжение  Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 06.06.2013 года № 190-од «О проведении мониторинга повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений для работы в соответствии с ФГОС».

Распоряжение  Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 29.07.2013 года № 226-од «О проведении экспертизы основных образовательных программ основного общего образования общеобразовательных учреждений»

Распоряжение  Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 27.09.2013 года № 281-од «Об организации и проведении стартовой диагностики учащихся 5-х классов к освоению основной образовательной программы основного общего образования»

Распоряжение  Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 13.09.2013 года № 269-од  «Об организации курсов повышения квалификации по вопросам введения ФГОС основного общего образования»

Распоряжение  Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 20.02.2013 года № 57-од  «Об организации и проведении мониторингового исследования результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в 2013-2014 учебном году»

- Финансовое обеспечение реализации направления (средства Самарской области).

| № п/п | Переход на новые образовательные стандарты | План на 2013 год (тыс. руб.) Всего из регионального бюджета | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1. | Обновление библиотечных фондов | 546,782 | 546,782 | — | 100 |
| 2. | Внеурочная занятость | — | — | — | — |
| 4. | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации (в т.ч. ЕГЭ) | 24,116 | 24,116 | — | 100 |
| ИТОГО: | 570,898 | 570,898 | — | 100 |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

п.1.1.	Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования.

пп.1.1.1.	Введение ФГОС начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Самарской области:

3 класс.

Введение ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Алексеевский осуществляется в плановом порядке:

- функционируют рабочие группы  в 100% общеобразовательных учреждений;

- во всех общеобразовательных учреждениях реализуются планы-графики по введению ФГОС НОО;

- осуществляется реализация планов-графиков повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных учреждений с учетом введения ФГОС общего образования;

- осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС НОО в образовательных учреждениях района;

- организовано участие педагогических работников в работе семинаров, проводившихся на базе СИПКРО, Центра развития образования г.о. Самара, Регионального социопсихологического центра;

- обеспечена публичная отчетность общеобразовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС НОО (включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС).

В феврале 2013 года  ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» проведен анализ информации по  реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях округа с целью оценки соответствия организации внеурочной деятельности требованиям ФГОС. Анализ показал, что планы внеурочной деятельности на текущий учебный год и рабочие программы по внеурочной деятельности имеются  во всех общеобразовательных учреждениях муниципального района Алексеевский. Внеурочной деятельностью охвачено 98,5% от общего количества обучающихся по ФГОС (исключение - учащиеся не посещающие занятия по состоянию здоровья). Наиболее востребованными являются программы спортивно-оздоровительного направления и наименьшее количество охвачено программа социальной направленности, что обусловлено возрастными особенностями обучающихся. Основной формой учёта внеучебных достижений результатов внеурочной деятельности учащихся является портфолио.

- класс.

Введение ФГОС НОО продолжается в 4-х классах СОШ с Алексеевка.

За счет средств федеральной субсидии осуществлена поставка учебно-наглядного и лабораторного оборудования в 5  школы района: СОШ с. Алексеевка (Авангардский филиал), СОШ с. Герасимовка, СОШ с. Летниково, СОШ с. Патровка и СОШ с Самовольно-Ивановка (постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 240, от 11.11.2013 № 605, от 30.12.2013 № 854).

пп.1.1.2. Введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности:

5 класс.

С 1 сентября 2013 года введение ФГОС основного общего образования осуществляется в 5-х классах всех школ района.

Для перехода общеобразовательных учреждений на новые стандарты основного общего образования была проделана определенная работа: утвержден план мероприятий и состав рабочей группы по обеспечению введения ФГОС ООО на территории округа.

Педагогические работники общеобразовательных учреждений приняли участие в  работе   областной  научно-практической конференции по актуальным вопросам введения ФГОС общего образования в общеобразовательных учреждениях Самарской области и ежегодной окружной педагогической конференции  по теме «Системно-деятельностный подход как средство реализации современных целей образования»

В 2013 году проведены:

- семинар для заместителей директоров школ «Организация и методическое сопровождение введения ФГОС в образовательном учреждении» (в рамках окружной педагогической конференции)

- семинар-совещание для директоров общеобразовательных учреждений «ФГОС ООО: особенности и порядок введения»;

- семинар для заместителей директоров школ «Разработка ООП ООО: требования к структуре и содержанию»;

- семинар-практикум для заместителей директоров и руководителей рабочих групп общеобразовательных учреждений «Особенности и основные подходы к проектированию ООП ООО образовательного учреждения». Со слушателями семинара работала кандидат педагогических наук, консультант кафедры современных технологий и качества образования Центра развития образования г.о. Самара Рыбакина Н.А.

Ключевые аспекты введения и реализации стандартов нового поколения рассматривались на заседаниях окружных методических объединений учителей и семинарах в рамках Школы заместителей.

С целью информирования педагогической и родительской общественности о ходе введения ФГОС на официальных сайтах Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» и общеобразовательных учреждений созданы информационные страницы. На указанных страницах представлены нормативные и методические материалы по вопросам введения стандартов второго поколения, создан банк полезных ссылок. Информация для родителей представлена в виде вопросов и ответов по ключевым аспектам введения ФГОС. Регулярно в информационном вестнике Юго-Восточного образовательного округа «Наше образование» осуществляется публикация статей, отражающих актуальные направления введения ФГОС общего образования в образовательных учреждениях.

Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны основные образовательные программы основного общего образования (на основе примерной), определены механизмы реализации внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС ООО.

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» проведена экспертиза готовности общеобразовательных учреждений к введению нового стандарта. Общая готовность школ к введению ФГОС ООО составила 100%.

пп.1.1.4.	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС начального общего образования.

В 2013 году 6 педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Алексеевский,  повысили квалификацию по вопросам реализации ФГОС НОО.

пп.1.1.5.	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС основного общего образования.

В 2013 году 65  педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Алексеевский, повысили квалификацию по вопросам реализации ФГОС ООО.

п.1.2.	Развитие системы оценки качества образования.

пп.1.2.1. Разработка и внедрение новой модели оценки качества результатов обучения на всех ступенях общего образования.

В  рамках разработки подходов к созданию региональной и окружной моделей оценки качества результатов обучения на всех ступенях общего образования в 2013 году общеобразовательные учреждения муниципального района Алексеевский приняли участие:

- в мероприятиях по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов;

- в диагностике уровня образовательных достижений учащихся 4-х классов общеобразовательных учреждений Юго-Восточного образовательного округа;

- в электронном мониторинге качества основного общего образования;

- в стартовой диагностике готовности учащихся 5-х классов к освоению основной образовательной программы основного общего образования;

- в мониторинговом исследовании уровня обученности учащихся 8-го класса по предмету физика;

- в мониторинговом исследовании результатов освоения ООП ООО в 2013-2014 учебном году.

В ЕГЭ в 2013 году приняли участие 5 средних общеобразовательных учреждений муниципального района Алексеевский, что составляет 100% и 40 выпускников (100% от допущенных). По 9 общеобразовательным предметам проведено 142 человекоэкзамена.

В 2013 году в апробации региональной организационно-технологической модели проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования,   в новой форме    приняли участие 6 общеобразовательных учреждений муниципального района Алексеевский, что составляет 100% от их общего количества. Проходили итоговую аттестацию в новой форме - 105 человек (92,1% от общего количества выпускников), проведено 262 человекоэкзамена по 8 общеобразовательным предметам.

пп.1.2.3. Формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений, привлечения потребителей, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования.

В рамках проведения аккредитационной экспертизы соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного           учреждения федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным требованиям учитывался уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг родителей (законных представителей), предоставляемых образовательным учреждением и подтвержденных результатами социологических опросов родителей (законных представителей).

С целью определения  уровня удовлетворенности потребителей образовательными   услугами, оказываемыми образовательными                   учреждениями, подведомственными Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области, ежегодно                   проводится социологическое исследование «Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью услуг в сфере образования».

- Эффекты реализации направления в 2013 году.

К наиболее значимым эффектам реализации данного направления стоит отнести:

- формирование на базе СОШ  с. Алексеевка консультационно-методической площадки окружного уровня по различным аспектам реализации ФГОС начального общего образования;

- рост мотивации педагогических и управленческих кадров к повышению своей квалификации;

- функционирование системы повышения профессионального мастерства педагогов на всех уровнях: самообразование-школьный-окружной-региональный;

- оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, необходимым для выполнения требований ФГОС начального и основного общего образования;

- совершенствование информационно-образовательной среды в образовательных учреждениях;

- внесение изменений в программы развития образовательных учреждений, в том числе в части материально-технического оснащения образовательного процесса и создания информационно-образовательной среды;

- создание условий для усиления роли общественности в управлении образовательными системами;

- повышение заинтересованности родителей, всех участников образовательного процесса в повышении качества работы школы;

- влияние внеурочной  деятельности на обновление и развитие воспитательной работы школы.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Необходимы дополнительные финансовые вложения в развитие материально-технической и информационной базы для обеспечения реализации ФГОС ООО во всех школах района.

Имеются трудности организации внеурочной деятельности обучающихся  в малокомплектных сельских общеобразовательных учреждениях  при ограниченном спектре кадровых ресурсов школы и социума,  отсутствии учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

В 2014 году предстоит:

- обеспечить  введение ФГОС  на ступени начального общего образования в 4-х  классах 100% общеобразовательных учреждений;

- обеспечить  введение ФГОС  на ступени основного общего образования в 6-х  классах 100% общеобразовательных учреждений;

- продолжить работу  по обучению учителей и заместителей руководителей  по вопросам реализации ФГОС НОО: обучить 5 человек;

- продолжить работу  по организации повышения квалификации педагогических и управленческих кадров по актуальным вопросам введения ФГОС ООО в количестве 10 человек;

- обеспечить реализацию плана мероприятий по обучению и контролю использования педагогами в образовательном процессе учебно-лабораторного оборудования;

- совершенствовать организацию внеурочной деятельности учащихся в части содержания и форм организации;

- совершенствование окружной системы оценки качества образования с учетом введения ФГОС ООО.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-М содержит 39 параметров реализации направления «Переход на новые образовательные стандарты» в 2013 году. Из них показателей, сопоставимых с показателями 2012 года, 31.

Из них позитивная динамика в сравнении с 2012 годом отмечается по 22 показателям:

| № п/п | Наименование показателя | 2012 | 2013 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 23,89% | 51,35% | +27,46 |
| 2.1.1 | Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 60,1% | 106,19% | См. сноску |
| 2.1.2 | Доля учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся основной школы общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 0 | 24,44% | +24,44 |
| 2.1.3 | Доля учащихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся старшей школы общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет: |  |  |  |
| 2.2.1 | бюджетного финансирования | 10,55 ч. | 11,05 ч. | +0,5 |
| 2.2.2 | внебюджетного финансирования | 0 ч. | 0 ч. | 0 |
| 2.2.3 | сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования | 10,55 ч. | 11,05 ч. | +0,5 |
| 2.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, за счет: |  |  |  |
| 2.3.1 | бюджетного финансирования | 0 ч | 9 ч. | +9 |
| 2.3.2 | внебюджетного финансирования | 0 ч. | 0 ч. | 0 |
| 2.3.3 | сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования | 0 ч. | 9 ч. | +9 |
| 2.4 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС в том числе, отведенных на направления: | 10,55% | 11,05 ч. | +0, 5 |
| 2.4.1 | спортивно-оздоровительное | 2,533 ч. | 2,633 ч | +0,1 |
| 2.4.2 | духовно-нравственное | 1,267 ч. | 1,533 ч. | +0,266 |
| 2.4.4 | общеинтеллектуальное | 2,483 ч. | 3,067 ч. | +0,584 |
| 2.4.5 | общекультурное | 2,15 ч | 2,467 ч. | +0,317 |
| 2.5 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, в том числе, отведенных на направления: | 0 ч. | 9 ч. | +9 |
| 2.5.1 | спортивно-оздоровительное | 0 ч. | 1,967 ч | +1,967 |
| 2.5.2 | духовно-нравственное | 0 ч. | 1,75 ч | +1,75 |
| 2.5.3 | социальное | 0 ч. | 1,25 ч. | +1,25 |
| 2.5.4 | общеинтеллектуальное | 0 ч. | 2,117 ч. | +2,117 |
| 2.5.5 | общекультурное | 0 ч. | 1,917 ч. | +1,917 |
| 2.5.6 | другие | 0 ч. | 0 ч. | 0 |
| 2.6 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах: |  |  |  |
| 2.6.1 | - механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) | 83,33%; | 83,33 % | 0 |
| 2.6.2 | - проектные, творческие исследовательские работы и др. | 100% | 100 % | max |
| 2.7 | Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС, в общей численности обучающихся по ФГОС |  |  |  |
| 2.7.1 | - учебным оборудованием для практических работ | 96,98% | 100 % | +3,02 |
| 2.7.2 | - интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) | 93,1% | 100 % | +6,9 |
| 2.8 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки: |  |  |  |
| 2.8.2 | - площадки для моделирования, конструирования | 100% | 100 % | 0 |
| 2.10 | Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров | 57,58% | 99,17% | +41,59 |

Отрицательная динамика наблюдается по 5 показателям (16 %):

| № пп. | Наименование показателя | 2012 | 2013 | Динамика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС в том числе, отведенных на направления: |  |  |  | Данная ситуация объясняется особенностями организации внеурочной деятельности, которая организуется в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Таким образом, востребованность направлений и форм внеурочной деятельности определяется родителями (законными представителями) обучающихся исходя из запросов и потребностей школьников. |
| 2.4.3 | социальное | 1,24 ч. | 1,183 ч. | -0,057 |  |
| 2.4.6 | другие | 2,167 ч. | 0,167 ч. | -2 |  |
| 2.6 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах: |  |  |  |  |
| 2.6.3 | - иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы | 66,67% | 33,33 % | -33,34 | Снижение показателя объясняется корректировкой ООП НОО общеобразовательными учреждениями в части оптимизации системы оценки достижения планируемых результатов. При этом 100% общеобразовательных учреждений используют современные оценочные процедуры для оценки достижений учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС, в различных сочетаниях. |
| 2.8 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки: |  |  |  | Снижение доли общеобразовательных учреждений по данным показателям вызвано совершенствованием механизмов реализации внеурочной деятельности, а именно расширением интеграции ресурсов школ, дополнительного образования детей и иных социальных партнеров. |
| 2.8.1 | - площадки для наблюдений, исследований | 100% | 83,33% | -16,67 |  |
| 2.8.3 | - театральная площадка | 50% | 16,67% | -33,33 |  |

Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие системы поддержки талантливых детей |
| 5. | Развитие системы поиска одаренных детей: |
|  | а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Сохранение доли школьников, участвующих в окружных мероприятиях по выявлению и поддержке талантливых детей, от общего числа школьников м.р. Алексеевский. Рост числа школьников, принимающих участие в работе групп очно-заочных школ по подготовке учащихся Самарской области к олимпиадам до 10. Участие свыше 300 школьников в конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней. Сохранение числа победителей и призёров конкурсных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней. | В 2013 году 789 школьников участвовали в окружных конкурсных мероприятиях (82,1% от общего числа школьников м.р. Алексеевский). В очно-заочных профильных школах обучилось 9 учащихся ГБОУ м.р. Алексеевский В конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня (включая дистанционные конкурсы) приняло участие 812 учащихся (84,4% от общего количества учащихся м.р. Алексеевский). По результатам конкурсных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней 43 учащихся стали победителями и призёрами (5,3% от общего количества участвовавших в конкурсах). | Сохранение доли школьников, участвующих в окружных мероприятиях по выявлению и поддержке талантливых детей, от общего числа школьников м.р. Алексеевский. Рост числа школьников, принимающих участие в работе групп очно-заочных школ по подготовке учащихся Самарской области к олимпиадам до 10. Участие свыше 300 школьников в конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней. Сохранение числа победителей и призёров конкурсных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней. |
|  | б) создание единой федеральной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Формирование на сайте Юго-Восточного управления МОиН Самарской области банка данных одаренных детей в разных областях знаний, культуры и спорта, региональных мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении зонального этапа областного конкурса юных вокалистов «Серебряный микрофон» от 15.01.2013г. №04-од

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении окружной научной конференции школьников» от 24.02.2013г. №51-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении окружных конкурсных  мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках акции «Учись быть пешеходом» от 04.02.2013г. №32-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении окружного конкурса «Скажи терроризму – нет!» от 18.03.2013 года № 87-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении окружного конкурса «Система работы ОУ с одарёнными детьми» от 29.03.2013г. №100-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «Об организации и проведении IX окружного фестиваля детского творчества «Земля – наш общий дом», посвящённого Году окружающей среды» от 18.03.2013 года №88-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «Об организации и проведении окружной исследовательской конференции для учащихся 5-7 классов «Первые шаги в науки» от 06.09.2013 года № 262-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «Об организации и проведении окружной исследовательской конференции для учащихся 5-7 классов «Первые шаги в науки» от 11.10.2013 года № 298-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении окружного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Юго-Восточного образовательного округа в 2013-2014 учебном году» от 11.11.2013 года №350-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О направлении на региональный этап всероссийской олимпиады школьников» от 30.12.2013 года №411-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О направлении учащихся 9-11 классов в Самарский региональный центр для одарённых детей» от 06.09.2013 года № 261-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «Об организации и проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса школьных проектов, посвящённых 20-летию Конституции Российской Федерации» от 10.09.2013 года №267-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «Об организации и проведении X окружного фестиваля детского творчества «Россия в радуге культур», посвящённого Году российской культуры» от 28.11.2013 года №369-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «Об организации и проведении окружной выставки декоративно-прикладного творчества «Подарки зимушки-зимы» от 30.12.2013 года №412-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области от 02.09.2013г. №255-од «О проведении VIII  окружного конкурса  творческих работ учащихся «Моя классная - самая классная!».

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области от 18.11.2013г. №359-од «Об организации и  проведении окружных Православных чтений».

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Развитие системы поддержки талантливых детей | План на 2013 год (тыс. руб.) | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Организация работы с одарёнными детьми | 72,0 | - | 72,0 | 100 |
| 2 | Гранты, стипендии, премии для поддержки талантливых детей | 26,0 | - | 26,0 | 100 |
| ИТОГО: | 98,0 | - | 98,0 | 100 |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной              образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей

В послании Губернатора Самарской области  Н.И. Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона от 25.12.2012 года создание целостной системы работы с одарёнными детьми определено задачей особой важности. Кроме того,  в соответствии с Государственной программой «Развитие  образования на 2013-2020 годы» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 15 мая 2013 года) выявление и поддержка одарённых детей, создание условий для развития молодых талантов – одно из приоритетных направлений  российской системы образования.

Деятельность по данному направлению осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Одарённые дети Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена приказом министерства образования и науки Самарской области от 30.05.2011 года №96-од).

Учащиеся образовательных учреждений, принимая участия в  окружных конкурсных мероприятиях,  развивают интеллектуальную, творческую, физкультурно-спортивную одарённость, социальную и общественную активность.

Одним из важнейших элементов в работе с одаренными детьми  является Всероссийская олимпиада школьников. В 2013 году в школьном этапе олимпиады  приняли участие 405 учащихся, победителями и призёрами стали  127 школьников. В окружном этапе участвовало 105   учащихся, победителями и призёрами стали 24 ребёнка. В региональном этапе приняли участие 7 школьников.

Ежегодно ребята принимают участие  в других олимпиадах: областной олимпиаде по прикладной биологии, предметных олимпиадах,     проводимых учреждениями ВПО, всероссийской олимпиаде информационных и компьютерных технологий «Наука нефтегазовой отрасли –  молодежи России».

В рамках выявления  интеллектуально одаренных учащихся на территории Юго-Восточного образовательного округа проводится ряд  профильных конкурсов.

Традиционный «Интеллектуальный марафон» для учащихся начальной школы в 2013 году стал полноценной олимпиадой для младших школьников. В олимпиаде приняли участие  более 30 учащихся 3-4 классов ГБОУ м.р. Алексеевский.

Ежегодно организуется участие детей в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», международной игре-конкурсе             «Русский медвежонок – языкознание для всех», международном игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog» Всероссийском            игровом конкурсе по истории мировой художественной культуре «Золотое Руно». В 2013 году 634  школьника приняли участие в указанных конкурсных мероприятиях.

Важным элементом в раскрытии и дальнейшем развитии научно-познавательных способностей одаренных детей является проведение   научной конференции учащихся. Лучшие работы, представленные на конференции,  направляются в соответствии с установленной квотой для участия в областной научной конференции школьников, где ребята демонстрируются достаточно стабильные результаты, завоевывая призовые места. В 2013 году в окружной научной конференции учащихся  приняли участие 16 школьников, 12 учеников стали победителями и   призёрами.

Окружные Православные чтения, в рамках которых проводятся районные Варваринские, Рождественские и Сретенские чтения, дают старт для участия в областных Кирилло-Мефодиевских чтениях, областных юношеских Головкинских чтениях, открытых международных   Славянских чтениях.

В 2013 году 812 школьников участвовали в конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня различного профиля (включая дистанционные конкурсные мероприятия), что составляет 84,4 % от общего числа учащихся м.р. Алексеевский.

По результатам конкурсных мероприятий  55 участников стали победителями и призерами олимпиад, конкурсов и соревнований    регионального, всероссийского и международного уровней. Доля победителей и призеров конкурсных мероприятий составила 5,3 % от получивших возможность участия в конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней.

п.2.1. Развитие системы поиска одаренных детей

100% ГБОУ м.р. Алексеевский реализуют программы работы с одарёнными детьми, включающие в себя такие направления, как выявление одарённых детей, их сопровождение и поддержка, оказание методической и организационной помощи педагогам, работающим с одарёнными детьми, работа с родителями, используют Портфолио (индивидуальную накопительную оценку) обучающихся.

В соответствии с    распоряжением Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «Об организации мониторинга результативности реализации программ воспитания и дополнительного образования на территории Юго-Восточного образовательного округа» от 10.02.2012 года №36-од  ежеквартально осуществляется мониторинг результативности реализации программ воспитания и дополнительного образования в ГБОУ м.р. Алексеевский.

В течение 3-х лет  проводится  конкурс «Система работы образовательного учреждения с одарёнными детьми», целью которого является выявление лучшей системы работы с одаренными детьми. В конкурсе принимают участие школы и структурные подразделения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы.

Впервые в 2013 году была организована работа очно-заочных школ по подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников, в работе которых приняли участие 9 школьников.

пп.2.1.1. Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) межрегионального, регионального,        муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности (предметно-научной, культуры, спорта,        искусства, технического творчества и др.) в системе общего и дополнительного образования детей

В целях выявления, поддержки и развития творчески одаренных детей организуется свыше 20 окружных мероприятий:

- выставки декоративно-прикладного искусства «Подарки зимушки-зимы» (ранее «Рождественские фантазии») и «Русь моя                           православная»;

- фестиваль детского творчества, тематика которого постоянно меняется и определяется наиболее значимыми событиями в жизни страны: в 2013 году он был посвящён Году охраны окружающей среды;

-  окружной конкурс чтецов «С чего начинается Родина» в рамках фестиваля детского творчества;

-  районный этап областного фестиваля детской сольной песни «Серебряный микрофон» и конкурса патриотической песни «Я люблю         тебя, Россия!»;

-   конкурс творческих работ «Война глазами детей»;

-  окружной тур регионального этапа Всероссийского экологического конкурса «Зеленая планета»;

-  окружной конкурс творческих работ «Скажи терроризму – нет!»;

-  окружной конкурс чтецов «Живая классика»;

-  окружной конкурс детского рисунка «Мы выбираем здоровье»;

Кроме того, Юго-Восточным управлением МОиН Самарской области проводятся мероприятия по совершенствованию гражданско-патриотического воспитания, позволяющие развивать социально активных школьников:

- конкурс социальных проектов «Гражданин»;

- окружной фестиваль «Радуга профессий»;

- конкурс моделей и лидеров ученического самоуправления;

- открытый окружной фестиваль учащейся молодёжи «XXI век – без наркотиков!»	;

- окружной конкурс «Ученик года»;

- парад детских войск «Бравые солдаты с песнею идут» (с 2010 года он получил статус открытого окружного смотра-конкурса);

- окружные соревнования  «Школа безопасности»;

- конкурс агитбригад юных инспекторов движения;

- конкурс-фестиваль «Безопасное колесо»;

- конкурсы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма под девизом «Учись быть пешеходом».

В указанных конкурсных мероприятиях, а также в мероприятиях спортивной направленности, приняли участие 789  школьников м.р. Алексеевский, 198 чел. стали победителями и призёрами, что составляет 25,1% от участвовавших в конкурсных мероприятиях.

пп.2.1.2. Участие в региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий на территории Самарской области, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, в рамках приоритетного национального проекта  «Образование»

Учащиеся м.р. Алексеевский принимают участие в конкурсных мероприятиях, входящих в Перечень региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи. В 2013 году доля учащихся, принявших участие в конкурсных мероприятиях, составила 10,6% от общей численности учащихся, доля победителей и призёров – 36,3% от числа участников.

пп.2.1.3. Создание  банка данных победителей и призеров мероприятий и конкурсов, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи

Во всех образовательных учреждениях м.р. Алексеевский имеется банк данных одаренных детей, участвующих в  конкурсах, по результатам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. С 2014 года планируется создание банка данных одарённых детей на сайте Юго-Восточного управления МОиН Самарской области.

пп.2.2. Информационно-презентационная поддержка сфер деятельности, направленных на работу с молодыми дарованиями в сфере культуры

В 2013 году на сайтах образовательных учреждений м.р. Алексеевский и официальном сайте Юго-Восточного управления МОиН Самарской области регулярно размещалась информация о достижениях обучающихся и воспитанников в различных конкурсных мероприятиях.

- Эффекты реализации направлении в 2013 году.

Возросла доля участников региональных и межрегиональных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи, до 10,6%, увеличилась доля победителей и призёров данных конкурсных мероприятий до 36,3%.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Слабое информационное сопровождение работы с одарёнными детьми, недостаточная работа по обобщению и распространению                       педагогического опыта по данному направлению, отсутствие должной работы по повышению квалификации педагогических кадров, отсутствие системной работы с талантливой молодёжью в учреждениях начального и среднего профессионального образования.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Развитие системы информационного сопровождения работы с одарёнными детьми, создание на сайте Юго-Восточного управления МОиН Самарской области банка данных одарённых детей.

Активизация деятельности (в том числе и на уровне ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр») по специальной подготовке                  педагогов, системному повышению  квалификации педагогических работников, участию педагогических работников в проблемных семинарах, «круглых столах», мастер-классах.

Вовлечение обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования в систему конкурсных мероприятий,                      проводимых на территории Юго-Восточного образовательного округа и Самарской области.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-М содержит 43 параметра реализации направления «Развитие системы поддержки талантливых детей» в 2013 году. Из них показателей, сопоставимых с показателями 2012 года, — 32.

Вышеуказанные меры, предпринятые на региональном и муниципальном уровне, позволили достичь позитивной динамики по целому ряду показателей реализации направления, в том числе по 14 показателям, сопоставимым с 2012 годом:

| № | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 390 чел. | 405 чел. | +15 |
| 3.1.2 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 36,83% | 41,03 % | +4,2 |
| 3.2.1 | Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 98 чел. | 105 чел. | +7 |
| 3.2.2 | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 9,25% | 10,64 % | +1,39 |
| 3.5.1 | Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 7 чел. | 17 чел. | +10 |
| 3.5.2 | Доля обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся | 0,66% | 1,72 % | +1,06 |
| 3.5.3 | Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 1 м. | 8 м. | +7 |
| 3.5.4 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 1 чел. | 8 чел. | +7 |
| 3.5.5 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся | 0,09% | 0,81 % | +0,72 |
| 3.5.7 | Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся | 24,03% | 24,72 % | +0,69 |
| 3.5.8 | Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 4 м. | 19 м. | +15 |
| 3.5.9 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 4 чел. | 19 чел. | +15 |
| 3.5.10 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 0,38% | 1,93 % | +1,55 |
| 3.6 | Доля обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством (в общей численности обучающихся) в специально оборудованных: |  |  |  |
| 3.6.1 | студиях | 34,76% | 37,01 % | +2,25 |

Отрицательная динамика наблюдается по 7 (21,9%)  показателям:

| № | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика | Причины снижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4 | Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 34 чел. | 24 чел. | -10 | Количество победителей и призёров квотируется в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными центральными предметно-методическими комиссиями по составлению заданий для школьного и окружного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году |
| 3.2.5 | Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности учащихся 7-11 классов) | 7,57% | 5,69 % | -1,88 | Количество победителей и призёров квотируется в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными центральными предметно-методическими комиссиями по составлению заданий для школьного и окружного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году |
| 3.2.6 | Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 40 м | 25м. | -15 | Количество победителей и призёров квотируется в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными центральными предметно-методическими комиссиями по составлению заданий для школьного и окружного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году |
| 3.2.7 | Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 1,176 м. | 1,042 м | -0,034 | Количество победителей и призёров квотируется в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными центральными предметно-методическими комиссиями по составлению заданий для школьного и окружного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году |
| 3.3.1 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 11 чел. | 7 чел. | -4 | Уменьшение связано с объективными причинами: болезнь участников олимпиады, квотирование согласно Положению (утверждено распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 28.09.2012 года №364-р) |
| 3.3.2 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 1,04% | 0,71% | -0,33 | Уменьшение связано с объективными причинами: болезнь участников регионального этапа олимпиады, квотирование согласно Положению (утверждено распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 28.09.2012 года №364-р) |
| 3.5.6 | Численность учащихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 254 чел. | 244 чел. | -10 | Общее уменьшение количества школьников, в целом доля учащихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями возросла с 25% до 26% |

Часть III. Совершенствование учительского корпуса

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Совершенствование учительского корпуса |
| 1. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников: |
|  | а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации | Обучить по данной модели 20 % от общей численности педагогических работников образования, не менее 100 педагогических работников | В 2013 году по персонифицированной модели обучено 56,79% от общего количества педагогических работников. | Обучение по данной модели не менее 20% работников образования. |
| 2. | Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов |
|  | а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников | Доля педагогических работников, прошедших к концу 2013 года оценку качества работы и ее соответствия регламентам (аттестацию) по новым правилам, составит не менее 15%. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в конце 2013 года составит не менее 65%. | Доля педагогических работников, прошедших в 2013 году оценку качества работы и ее соответствия регламентам (аттестацию) по новым правилам составила 26,8% от общего числа педагогических работников, работающих в образовательных учреждениях м.р. Алексеевский. Доля педагогических работников, имеющих в конце 2012 года первую (вторую) и высшую квалификационные категории, составила 48,5% | Доля учителей, прошедших к концу 2014 года оценку качества работы и ее соответствия регламентам (аттестацию) по новым правилам, составит не менее 30%. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в конце 2014 года составит не менее 50%. |
|  | б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Заключение не менее 3-х ученических договоров. | В 2013 году ГБОУ м.р. Алексеевский заключили 3 ученических договора. | В 2013 году заключить не менее 3-х ученических договоров. |
| 3. | Модернизация системы педагогического образования: |
|  | а) обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных компетенций руководителей в сфере образования | Обучение 100% руководителей ГБОУ |
|  | в) формирование кадрового резерва руководителей образования | Пополнение не менее чем до 5 человек кадрового резерва руководителей ОУ, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области. | Сформирован кадровый резерв руководителей ОУ, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области. | Пополнение не менее чем до 5 человек кадрового резерва руководителей ОУ, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «Об утверждении Программы развития кадрового потенциала Юго-Восточного образовательного округа на 2012-2015 годы» от 02.05.2012 года №136-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О выплате премии Губернатора Самарской области педагогам, подготовившим победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году» от 11.10.2013 года №300-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О выплате премии Губернатора Самарской области педагогическим работникам образовательных учреждений Самарской области, наиболее успешно реализующим долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости» от 19.11.2013 года №360-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении окружного конкурса профессионального мастерства «Учитель года» от 28.11.2013 года №370-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении торжественной церемонии награждения победителей и призёров окружного конкурса профессионального мастерства «Учитель года» от 13.12.2013 года №390-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «Об участие в акции «Народное признание» от 26.08.2013 года №242-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении VIII окружного конкурса педагогического мастерства «Самая классная классная» от 29.08.2013 года №252-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении окружного конкурса профессионального мастерства в системе дополнительного образования «Сердце отдаю детям» от 29.11.2013 года №272-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О ежемесячных выплатах молодым педагогическим работникам ГБОУ» от 22.07.2013 года №223-од

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении окружного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» от 03.02.2013 года №325-од.

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Совершенствование учительского корпуса | План на 2013 год (тыс. руб.) | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 2 | Поддержка молодых специалистов | 750,0 | 750,0 | 0 | 100 |
| ИТОГО: | 750,0 | 750,0 | 0 | 100 |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной     образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2012 году.

п.3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников

пп.3.1.1. Совершенствование модели повышения квалификации в части создания условий для обучения педагогических работников Самарской области в других регионах Российской Федерации

В 2013 году педагогические работники образовательных учреждений м.р. Алексеевский имели возможность повышать квалификацию на основе Именного образовательного чека в 16 образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования      Самарской области, что позволяло им выбрать  как учреждение повышения квалификации, так и образовательные программы.

В 2013 году по Именному образовательному чеку обучено 56,79% педагогических работников.

п.3.2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» проводится в Юго-Восточном образовательном округе с 2004 года. За 10 лет в нём приняли участие 38 педагогических работников м.р. Алексеевский, в 2013 году в конкурсе участвовало 2  педагога из ГБОУ СОШ    с. Алексеевка и ГБОУ СОШ с. Герасимовка. Конкурсное мероприятие направлено на пропаганду приоритетов образования, формирование общественного представления о творчески работающих педагогах, повышение престижа педагогической профессии. Кроме того, конкурс создает благоприятную мотивационную среду для профессионального развития педагогов, распространения инновационного опыта,  способствует профессиональному самоопределению молодых специалистов.

Победители окружного конкурса «Учитель года»  представляют округ на областном конкурсе «Учитель года Самарской области». В 2013 году Юго-Восточный образовательный округ представлял педагог из ГБОУ СОШ с. Алексеевка.

Конкурс «Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области» проводится на территории Юго-Восточного образовательного округа с 2010 года в целях развития и реализации творческого потенциала, повышения профессионального уровня молодых педагогов, их профессиональной и социальной адаптации. Конкурс  вызывает большой интерес не только у педагогов Самарской области, но и других регионов: в 2013 году в конкурсе приняли участие 122 работника образования из разных регионов страны, среди которых 3 педагога ГБОУ м.р. Алексеевский, 1 педагог стал победителем Фестиваля.

Кроме того, на территории округа проводятся конкурсы профессионального мастерства: «Самая классная классная!», «Сердце отдаю детям,  «Воспитатель года». В 2013 году педагог из ГБОУ СОШ с. Алексеевка стала призёром областного конкурса классных руководителей, педагог из этой же школы заняла третье место в областном конкурсе «Воспитать человека».

Инициируется участие в конкурсных мероприятиях «За нравственный подвиг учителя», «Воспитать человека», «Лидер в образовании».

пп.3.2.1. Внедрение новых моделей аттестации педагогических и управленческих кадров

Процедура аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений муниципального района Алексеевский осуществлялась в рамках Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утверждённого приказом  Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209, и Регламента проведения  аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений Самарской области и муниципальных образовательных учреждений, утверждённого приказом министерства образования и науки Самарской области от 30.03.2011 г. № 50-од «О проведении аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений Самарской области и муниципальных образовательных учреждений».

Основной целью по управлению аттестационными процессами в 2013 году стало создание условий для наращивания кадрового педагогического потенциала образовательных учреждений, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области, повышения квалификации и профессиональной компетенции педагогических работников.

При реализации данной цели решались следующие задачи:

-  стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;

- совершенствование аттестационных мероприятий как средства повышения уровня квалификации педагогических работников;

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников;

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических работников;

- организация участия педагогов в мероприятиях по распространению своего педагогического опыта и т.д.

С целью реализации мероприятий по аттестации педагогических работников в 2013 году:

- в рамках мониторинга реализации Программы развития кадрового потенциала Юго-Восточного образовательного округа сформирована территориальная база данных о наличии, отсутствии, окончании действий квалификационных категорий педагогических и руководящих работников ГБОУ, подведомственных Юго-Восточному управлению;

- сформирована аттестационная комиссия Юго-Восточного управления МОиН СО и составлен график работы комиссии на 2013 год (утверждена министерством образования и науки Самарской области 18.01.2013 г. №27-од);

- сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы проведения аттестации педагогических кадров федерального и регионального уровней (данные документы и материалы размещены на официальных сайтах Юго-Восточного управления МО и НСО и ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» в разделе «Аттестация», осуществляется постоянное обновление материалов);

- организованы и проведены информационные совещания (30.08.2013г., 06.12.2013 г.) для заместителей руководителей (лиц, ответственных за аттестацию педагогических работников в ОУ) по вопросам аттестации: «Итоги аттестации педагогических работников за 2012 год»; «Нормативно-правовое обеспечение процедуры аттестации педагогических работников»; «Организационное обеспечение процедуры аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений Самарской области и муниципальных образовательных учреждений»; «Алгоритм взаимодействия ОУ и ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» в рамках организации и проведения процедуры аттестации педагогических кадров»;

- с целью  повышения уровня профессиональной компетенции по вопросам аттестации организованы и проведены занятия в группах в рамках работы проблемного семинара-практикума «Школа замов» по вопросам: «Алгоритм формирования портфолио достижений педагогических работников по должностям» (22.03.2013 г.), «Алгоритм работы администрации ОУ по организации и проведению процедуры обязательной аттестации педагогических работников» (26.11.2013 г.);

- вопросы аттестации педагогических кадров рассмотрены на заседаниях окружных методических объединений учителей - предметников;

сделан анализ значений по параметрам реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2012 год по направлению деятельности МРСО «Аттестация учителей и прочего педагогического персонала» (Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН СО от 23.01.2013 г. №9-од);

- разработан алгоритм информационно-методического сопровождения мероприятий по вопросам аттестации педагогических работников ОУ;

- в целях методического сопровождения и оказания практической помощи в период подготовки к аттестации проведены  индивидуальные (308 чел.)  и групповые  консультации (18 гр. консультаций - 252 чел.) для педагогических работников  и для руководителей ОУ (123 чел.);

- организована консалтинговая помощь (вопрос-ответ) педагогам, выходящим на аттестацию, на сайте Ресурсного центра, оформлен и постоянно обновляется информационный стенд «Аттестация педагогических работников»;

- опубликованы материалы по вопросам аттестации в информационном вестнике Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «Наше образование»;

- в целях совершенствования процедуры аттестации (на основании приказа МОиН СО от 18.07.2013 г. №249-од) организована процедура приёма заявлений на категориальную аттестацию, назначено ответственное лицо.

В соответствии с Регламентом проведения аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений Самарской области и муниципальных образовательных учреждений, утверждённым приказом министерства образования и науки Самарской области от 30.03.2011 г. № 50-од «О проведении аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений Самарской области и муниципальных образовательных учреждений»,  на основании приказа МОиН Самарской области от 18.01.2013 г. №27-од  «Об утверждении Персонального состава и Графика работы аттестационных комиссий территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области на 2013 год» 28 марта и  26 июня   2013 г. организована и проведена процедура  аттестации педагогических работников ОУ, подведомственных Юго-Восточному управлению МО и НСО, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. Соответственно организовано и проведено два заседания Аттестационной комиссии Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области. На первом заседании распределены обязанности между членами территориальной аттестационной комиссии и определён регламент работы.

Основной задачей межаттестационного периода была организация методического сопровождения педагогов, выходящих на аттестацию. Работникам образовательных учреждений были созданы условия для повышения профессиональной квалификации на краткосрочных курсах, курсах профессиональной переподготовки, в рамках дистантного обучения, наставничества, самообразования. Педагогические коллективы в полной мере  были ознакомлены с нормативными документами, материалами, регламентирующими процедуру аттестации педагогических  работников государственных и муниципальных ОУ в 2013 году.

Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности проведена в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими процедуру аттестации.

Запланированное число педагогических работников, выходящих на аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, на 2013 год составило 19 человек.

Вышли на аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 2013 году 18 педагогических работников.

Успешно прошли процедуру аттестации в 2013 году и соответствуют занимаемой должности 17 педагогических работников.

Таким образом, доля педагогических работников, успешно прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности, составляет – 94,4%.

По состоянию на 31.12.2013 года 95 педагогических работников ГБОУ м.р. Алексеевский имеют квалификационные категории (вторую, первую, высшую), что составляет 48,5% от общего количества педагогических работников, 51 педагог (26,0%) соответствуют занимаемой должности.

пп.3.2.2.	Разработка и реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры

С целью формирования заказа на целевую подготовку выпускников школ ежегодно проводится мониторинг перспективной укомплектованности педагогическими кадрами, который в 2013 году выявил, что в ближайшей перспективе в школах округа возникнет необходимость в обеспечении учителями математики, русского языка, начальных классов. Данная проблема решается за счёт целевых направлений  и    посредством заключения ученических договоров.

Руководители образовательных учреждений ежегодно участвуют в работе комиссии по трудоустройству и Фестивале вакансий для  студентов и выпускников «Молодой специалист» ГОУ ВПО «Поволжская социально-гуманитарная академия».

Кроме того, вопросы обеспечения молодыми квалифицированными кадрами решаются через систему ранней профориентации молодежи на педагогические профессии (выявление лиц с высокой мотивацией на педагогическую профессию), работу по  повышению статуса учителя и престижа учительской профессии.

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 года № 510 «О мерах социальной поддержки выпускников образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по педагогическим специальностям» образовательные учреждения муниципального района Алексеевский  заключили в 2013 году 3 ученических договоров, молодым педагогам было выплачено единовременное пособие на обустройство на общую сумму 750 тыс. рублей.

Вопросы обеспечения образовательных учреждений молодыми кадрами систематически рассматриваются на заседаниях Общественного совета Юго-Восточного образовательного       округа, проводятся «круглые столы» с участием молодых педагогов Юго-Восточного образовательного округа, Главы муниципального района, на которых рассматриваются вопросы профессионального характера и социального плана. Финансовая поддержка педагогических работников м.р. Алексеевский  оказывается в рамках разовых акций поощрения лучших педагогических работников, а также посредством материальной поддержки мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала.

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2013 года №239 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» педагогическим работникам в возрасте до 30 лет, со стажем работы до 3-х лет, впервые  трудоустроившимся в образовательное учреждение после окончания образовательного учреждения высшего или среднего профессионального образования с сентября 2013 года  предусмотрены выплаты в размере 5-ти тысяч рублей. Данные выплаты будут производиться ежемесячно в течение 3-х лет как дополнение к заработной плате. В 2013 году выплаты в размере 5 000 рублей получали 4 педагогических работников ГБОУ.

п.3.3. Модернизация системы педагогического образования

пп.3.3.1. Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров в сфере образования

Ежегодно руководители образовательных учреждений муниципального района Алексеевский повышают профессиональный уровень на курсах повышения квалификации,  в межкурсовой период (обучающие семинары), занимаясь самообразованием.

Повышением квалификации в различной форме охвачены 100% руководителей образовательных учреждений муниципального района Алексеевский.

пп.3.3.2.Формирование кадрового резерва руководителей образования

В соответствии с Программой развития кадрового потенциала Юго-Восточного образовательного округа на 2012-2015 годы (утверждена распоряжением Юго-Восточного управления от 02.05.2012 года №136-од) сформирован кадровый резерв руководителей образовательных          учреждений, подведомственных Юго-Восточному управлению МОиН Самарской области. В 2013 году состоялся конкурс на включение в          кадровый резерв руководителей образовательных учреждений, в котором принял участие 1 педагог м.р. Алексеевский, он вошёл в кадровый резерв руководителей образовательных учреждений, подведомственных Юго-Восточному управлению МОиН Самарской области.

- Эффекты реализации направления в 2013 году.

Увеличилась доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников на 13,01%.

Увеличилась доля  учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений на 1,97%.

Увеличилась численность учителей, работающих в сетевых сообществах, до 72 человек.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Проблемы обеспечения учителей жильем в муниципалитетах и, как следствие, низкий процент привлечения молодых специалистов.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Пополнение не менее чем до 5 человек кадрового резерва руководителей образовательных учреждений, подведомственных Юго-Восточному управлению МОиН Самарской области.

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории или прошедших процедуру на соответствие занимаемой должности, на конец 2014 года составит не менее 50%.

Обучение в рамках Именного образовательного чека не менее 20% работников образования м.р. Алексеевский.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-М содержит 26 параметров реализации направления «Совершенствование учительского корпуса» в 2013 году. Из них показателей, сопоставимых с показателями 2012 года, 25, из них положительную динамику имеют 13 показателей

| № | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | 5,74% | 18,75% | +13,01 |
| 4.5 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений за отчетный год | 15841,307 руб. | 20 721,047 руб. | +4879,74 |
| 4.5.1 | - учителей | 21808,648 руб. | 27 580,576 руб. | +5771,928 |
| 4.5.2 | - управленческого персонала (директор и заместители директора) | 31078,533 руб. | 36735,932 руб. | +5657,399 |
| 4.5.3 | - прочих педагогических работников | 8401,022 руб. | 11362,486 руб. |  |
| 4.11 | Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреждений | 48,51% | 53,14% | +4,63 |
| 4.13 | Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование | 95,88% | 97,83% | +1,95 |
| 4.14 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | 4,39% | 6,36% | +1,97 |
| 4.15 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов | 2 чел. | 6 чел. | +4 |
| 4.16 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) | 0 чел. | 2 чел. | +2 |
| 4.17 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана материальная поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) | 2 чел. | 6 чел. | +4 |
| 4.18 | Численность учителей, работающих в созданных в субъекте Российской Федерации профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) | 68 чел. | 74 чел. | +6 |
| 4.20 | Доля педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации в общей численности педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников) общеобразовательных учреждений, в том числе: | 62,3% | 72,32% | +10,02 |

Отрицательная динамика наблюдается по 6 показателям (24%):

| № | Наименование направления, показателя | 2012 | 2013 | динамика | Причины снижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей), в общей численности педагогических работников | 57,38% | 14,29% | -43,09 | Изменилась методика расчета показателя |
| 4.3 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение первой квалификационной категории, в общей численности педагогических работников | 44,26% | 12,5 % | -31,76 |  |
| 4.4 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение высшей квалификационной категории, в общей численности педагогических работников | 13,11% | 1,79 % | -11,32 |  |
| 4.11 | Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреждений | 48,51% | 53,14% | +4,63 | При проведении мероприятий по оптимизации сети ОУ произошло сокращение общей численности персонала на 28 чел., учителей на 4 чел. |
| 4.12 | Доля управленческих кадров в общей численности работников общеобразовательных учреждений | 6,81% | 7,72% | +0,91 | Численность управленческих кадров в абсолютном выражении не изменилась (16), незначительно уменьшилась общая численность работников с 235 до 207, что привело к увеличению доли управленческих кадров |
| 4.20 | Доля педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации в общей численности педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников) общеобразовательных учреждений, в том числе: |  |  |  |  |
| 4.21 | по персонифицированной модели повышения квалификации | 78,95% | 56,79% | -22,16 | В соответствии с Положением об именном образовательном чеке на повышение квалификации работника образования гарантированное финансирование осуществляется ежегодно из расчета не более 20% от общей численности педагогических работников учреждения, данный показатель достигнут и перевыполнен на 36,79% |

Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |
| 1. | Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: |
|  | а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | Обеспечение реализации усовершенствованного механизма нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ | Реализован механизм нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ во всех государственных общеобразовательных учреждениях | Обеспечение реализации усовершенствованного механизма нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ. |
|  | б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях | Реализация данного направления планируется за счёт развития системы межшкольных перевозок, а также посредством дальнейшего развития системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, дистанционного обучения детей-инвалидов | Обеспечено развитие системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дистанционного обучения детей-инвалидов. На развитие системы межшкольных перевозок в 2013 году из средств федерального бюджета привлечено 1320 тыс. рублей приобретен и поставлен в общебразовательное учреждение автобус, что позволило увеличить парк школьных автобусов до 19. | Обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе, в том числе, с использованием дистанционных технологий |
| 2. | Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Обеспечение условий для организации вариативных форм получения образования, в том числе, обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. | В декабре 2013 г. произведено оснащение оборудованием рабочих мест 2 детей-инвалидов на сумму 271,240 тыс. рублей и рабочих мест педагогических работников на сумму 231,526 тыс. рублей. | Мониторинг потребности базовых рабочих мест для организации дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих противопоказаний к обучению с использованием дистанционных технологий. Обеспечение информационно-методического сопровождения родителей (законных представителей) и педагогов, осуществляющих обучение детей-инвалидов на дому. |
| 3 | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений Самарской области |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.1 | учебно-лабораторного оборудования | Оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующим ФГОС НОО, ОУ, не получивших учебно-лабораторное оборудование в 2011-2012 годах. | Обеспечено оснащение: учебно-лабораторным оборудованием, соответствующим ФГОС НОО, 5 ОУ (83,3%). С учетом поставок 2011 – 2012 гг.: доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС, в общей численности обучающихся по ФГОС - учебным оборудованием для практических работ, составляет 100%; - интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.), составляет 100%. |  |
| 3.2 | компьютерного оборудования | Обеспечение учителей школ портативными компьютерами. приобретение компьютерной техники для замены устаревших моделей и моделей с истекшим сроком эффективной эксплуатации. | В 2013 году в 6 ОУ (100%) поставлено 11 портативных компьютеров для учителей, в 5 ОУ – 36 ноутбуков для учащихся. В результате, с учетом поставок 2011 – 2012 гг.: доля учителей ОУ м.р. Алексеевский, обеспеченных портативными компьютерами, составляет 55,45% от их общей численности; доля учащихся, приходящихся на один современный персональный компьютер, используемый в образовательном процессе – 6/1 (в 2010 – 12 учащихся/1 ПК; в 2011 – 10/1, в 2012 – 7/1). |  |
| 3.4 | оборудования для школьных столовых |  | Современным оборудованием для пищеблоков оснащено 2 ОУ. Реализация данного направления позволила увеличить: охват школьников горячим питанием до 91,02% (2011 – 84,86 %, 2012 – 87,77 %); долю ОУ, в которых учащимся обеспечена возможность пользоваться современными столовыми до 62,70% |  |
| 4 | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | Приобретение и поставка в 1 ОУ района 1 автобуса для открытия нового маршрута | В связи с приобретением 1 автобуса в 2013 году увеличилось до 19 (в 2012 году – 18) количества автобусов, задействованных в школьных перевозках. Количество учащихся, проживающих в сельской местности и охваченных подвозом, составило 248 человека. Доля детей школьного возраста, проживающих в сельской местности и подвозимых автобусами в образовательные учреждения, составила 26,58 %. | Замена 5 школьных автобусов 2006 года выпуска (1 ед.) и 2007 года выпуска (4 ед.) |
| 5 | Пополнение фондов школьных библиотек | Обеспечение всех учащихся 1-3 классов школ региона комплектами учебников, соответствующих требованиям ФГОС НОО | Приобретено 1720 экз. учебников для учащихся 1 – 11 классов. С учетом поставок 2011 – 2012 гг. все учащихся 1-3 классов обеспечены комплектами учебников, соответствующими ФГОС НОО |  |
| 6 | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений Самарской области и педагогических работников | На конец 2013 года доля руководителей и педагогических работников ОУ, прошедших с 2010 года повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и педагогических работников ОУ составит 92 %. | Мероприятия по повышению квалификации руководителей и педагогических работников позволили увеличить долю педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров до 99,17 %, что на 7,17% выше планового показателя. |  |
| 7 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | Проведение работ по замене оконных конструкций в 4 зданиях ОУ. | Мероприятия по замене оконных конструкций проведены в 4 зданиях ОУ |  |
| 8 | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений м.р.Алексеевский | Проведение капитального ремонта зданий 2 общеобразовательных учреждений | Осуществлен капитальный ремонт зданий 2 общеобразовательных учреждений | Капитальный ремонт ГБОУ СОШ с. Алексеевка |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Постановления Правительства Самарской области:

от 04.06.2013 № 240 «О реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области, утвержденного 27.02.2013 вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Нефедовым А.П.»

от 11.11.2013 № 605 «О внесении изменения в Постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 240 «О реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области, утвержденного 27.02.2013 вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Нефедовым А.П.»

от 30.12.2013 № 854 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области и внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 04.06.2013 № 240 «О реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области, утвержденного 27.02.2013 вице-губернатором – председателем Правительства Самарской области Нефёдовым А.П.».

Приказы министерства образования и науки Самарской области от 21.06.2013 № 275-од «Об утверждении Плана реализации Комплекса мер по модернизации в 2012 году системы общего образования Самарской области в образовательных учреждениях Самарской области» и от 14.01.2014 № 6-од «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 21.06.2013 № 275-од «Об утверждении Плана реализации Комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования Самарской области в общеобразовательных учреждениях Самарской области»»

постановление Правительства Самарской области от 13.11.2009 № 601(ред. от 03.12.2012) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2012 - 2015 годы»;

Порядок организации дистанционного образования детей-инвалидов, утв.Распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 10.06 2011 №411-р и согласованный с Министерством имущественных отношений СОот 20.04.2011 № МИО-12/1210 и министерством здравоохранения и социального развития Самарской области от 22.04.2011 № МЗСР-30/548

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 24.01.2013 г. № 18-од «Об организации контроля настройки системы контентной  фильтрации доступа в сети интернет с использованием программного обеспечения и коммуникационного сервера с функцией контентной фильтрации»

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 29.01.2013 г. № 26-од «О внесении дополнений в регламент обновления базы данных в автоматизированной системе управления региональной системой образования утвержденной распоряжением ЮВУ от 28.08.2012 №245-од»

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2013 г. № 55-од «Об открытии лимитов бюджетных обязательств»

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 26.02.2013 г. № 62-од «О мониторинге компьютерного оборудования»

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от   05.03.2013г.№ 70-од «Об утверждении программы развития информатизации»

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 02.04.2013 г. №102-од. «Об организации документооборота по оказанию услуг контентной фильтрации доступа в сеть интернет с использованием коммуникационного сервера с функцией контентной фильтрации».

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 19.04.2013 г. № 127-од «Об открытии лимитов бюджетных обязательств»

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от  25.06.2013 г. №208-од. «О финансировании мероприятий по развитию информационно-технологической инфраструктуры государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Юго-Восточного образовательного округа»

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 15.07.2013 г. № 219-од «Об открытии лимитов бюджетных обязательств»

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 19.09.2013 г. №274-од. « Об организации работы ГБОУ в автоматизированной системе управления АСУ РСО в 2013-2014 уч.г.»

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 01.10.2013 г.  №288-од «О мониторинге целевого использование оборудования»

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 29.10..2013 г. № 320-од «Об открытии лимитов бюджетных обязательств»

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области от 13.12.2013 г. № 392-од «Об открытии лимитов бюджетных обязательств»

Распоряжение Главы м.р. Алексеевский от 29.02.2012 года №19-р «О создании комиссии по решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов  на территории муниципального района Алексеевский»

Распоряжение Главы м.р. Алексеевский от 30.07.2013 года №89-р «О   комиссии по  приему  образовательных  учреждений муниципального района Алексеевский  к новому 2013-2014 учебному году»

Постановление Администрации муниципального района Алексеевский от 20.11.2013 г. №322 «Об образовании межведомственной комиссии по обследованию школьных автобусных маршрутов по доставке обучающихся в общеобразовательные учреждения, расположенные на территории  муниципального района Алексеевский»

Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт  и укрепление материально-технической базы  общеобразовательных  учреждений   муниципального района Алексеевский Самарской области» на 2013– 2016 годы.

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Изменение школьной инфраструктуры | План на 2013 год (тыс. руб.) Всего из регионального бюджета | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС, в том числе |  |  |  |  |
|  | приобретение учебно-лабораторного оборудования | 1993,513 | 1993,513 | 0 | 100 |
|  | приобретение учебников | 535,138 | 535,138 | 0 | 100 |
| 2 | Приобретение школьных автобусов | 1320 | 1320 | 0 | 100 |
| 3 | Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса (включая спортинвентарь) | 2169,231 | 1061,471 | 1107,76 | 100 |
| 4 | Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет | 287,046 | 287,046 | 0 | 100 |
| 5 | Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением | 971,156 | 971,156 | 0 | 100 |
| 6 | Капитальный ремонт школьных зданий | 20393,664 | 17720,846 | 2672,818 | 100 |
| ИТОГО: | 27669,748 | 23889,17 | 3780,578 |  |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

- Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования

100% ОУ оснащены учебно-лабораторным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

99,17%  руководящих и педагогических   кадров,  прошли курсы  повышения квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров.

100% обучающихся на ступени начального  общего образования  имеют возможность обучаться на учебно-лабораторном оборудовании, соответствующем требованиям ФГОС НОО.

Все школы оснащены современной компьютерной техникой.

Доля обучающихся, которым предоставлены основные виды современных условий обучения от 80% до 100% условий, составляет 76,58%

- Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе обучения в дистанционной форме

Усилия  системы образования были направлены на функционирование в учреждениях образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для всех лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, особых образовательных потребностей, раннее выявление и коррекцию нарушений развития на всех уровнях общего образования.

.  Определение формы и степени инклюзии (интеграции) детей с ОВЗ в образовательную среду, приоритетно  решалось психолого-медико-педагогическими комиссиями исходя, прежде всего, из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей)

Доля педагогов, осуществляющих инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья  и прошедших курсовую подготовку по вопросам обучения детей данной категории, в общей численности педагогов, осуществляющих инклюзивное  образование, составило 87,7% . Обеспечивалось психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, которое включало специальную коррекционно-развивающую работу с ребенком, а также работу с родителями (законными представителями). Велась целенаправленная работа по выявлению  потребности  в организации  дистанционного обучения  детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих противопоказаний к обучению с использованием дистанционных технологий.

- Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений Самарской области

В 2013  году  мероприятия, реализованные в рамках Комплексов мер, позволили дооснастить  общеобразовательные учреждения м.р.Алексеевский  учебно-лабораторным оборудованием  для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и внедрения современных образовательных технологий ФГОС НОО:  в ГБОУ СОШ с.Патровка,  ГБОУ СОШ с.Алексеевка (Авнгардский  филиал),  ГБОУ СОШ с.Летниково, ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка, ГБОУ СОШ с.Герасимовка осуществлены поставки  5  комплектов учебно-лабораторного оборудования, в состав которых входят набор модулей взаимосвязанного и взаимодействующего учебно-лабораторного оборудования, в том числе средств обучения. Состав комплектов представлен универсальным оборудованием для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, с использованием различных методов обучения; по количественному и качественному составу является необходимым и достаточным для решения образовательных задач участников образовательного процесса (педагог, обучающийся), предусмотренных ФГОС начального общего образования.

Объем средств составил 1 млн. 993тыс. 513 руб.

С учетом поставок учебно-лабораторного оборудования в 2011-2012 годах:

доля учащихся, перешедших на ФГОС НОО и имеющих возможность пользоваться современным  Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС, в общей численности обучающихся по ФГОС

-  учебным оборудованием для практических работ, составляет 100%;

- интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.), составляет 100%.

Уровень  ресурсного обеспечения, оснащенности  образовательных учреждений средствами информатизации образования повысился за счет поставок компьютерного оборудования на общую сумму 971 тыс. 156 руб.:

- 36 ноутбуков ученических для использования в составе класс-комплектов компьютерной техники, используемых для внедрения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования;

- 11 портативных компьютеров в пользование учителям, наиболее активно использующим информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе.

- 6 АРМ учителя (в составе поставок учебно-лабораторного оборудования).

В целях реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2012 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2009 № 601 в 4 ОУ м.р.Алексеевский  осуществлены поставки персональных компьютеров - коммуникационных серверов для подключения их к региональной системе контентной фильтрации доступа образовательных учреждений  в сеть Интернет, объем финансирования составил 36,9 тыс. руб.

В результате, с учетом поставок 2011 – 2012 гг., вырос уровень оснащенности  ОУ компьютерной техникой:

- доля учителей ОУ м.р. Алексеевский, обеспеченных портативными компьютерами, составляет  55,45 % от их общей численности;

- доля учащихся, приходящихся на один современный персональный компьютер, используемый в образовательном процессе – 6/1 (в 2010 – 12 учащихся/1 ПК; в 2011 – 10/1, в 2012 – 7/1).

Переход на новые тарифные планы  позволил увеличить:

- долю обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности обучающихся до 56,15% (+0,08%).

Современное  оборудование для пищеблоков семи  ОУ и  планомерная работа по организации горячего питания для обучающихся школ, позволили  увеличить:

-охват школьников горячим питанием до 91,02% (2011 – 84,86 %, 2012 – 87,77 %);

-долю ОУ, в которых обучающимся обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, до 62,7%;

-долю  обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными столовыми, до  69,94%.

В связи с приобретением 1 автобуса в 2013 году увеличилось до 19 (в 2012 году – 18) количество автобусов, задействованных в школьных перевозках. Количество учащихся, проживающих в сельской местности и охваченных подвозом, составило 248 человека. Доля детей школьного возраста, проживающих в сельской местности и подвозимых автобусами в образовательные учреждения, составила 26,58 %.

За счет средств областного бюджета  в  4 ОУ осуществлены мероприятия по энергосбережению: проведена  замена 25  оконных конструкций в 4 зданиях: ГБОУ СОШ с.Патровка, ГБОУ СОШ с.Алексеевка,  ГБОУ СОШ с. Самовольно-Ивановка,  ГБОУ ООШ п.Ильичевский на сумму 691  тыс.руб., закуплено спортивное оборудование для ГБОУ СОШ с.Алексеевка на сумму 740 тыс.руб.

В 2013 году  приобретено 1720  экз. учебников для учащихся 1 – 11 классов на общую сумму 535 тыс. 138 руб., в том числе для учащиеся 1-3 классов, обучающиеся в соответствии с ФГОС начального общего образования, и учащиеся 5 классов, обучающиеся в соответствии с ФГОС основного общего образования. В результате  все учащихся 1-3 классов обеспечены комплектами учебников, соответствующими ФГОС НОО.

В 2013 г. в рамках модернизации системы образования Самарской области в подведомственных образовательных учреждениях   Юго-Восточного образовательного округа реализована система мер,  направленная на  проведение капитального ремонта и улучшение материально-технической базы образовательных учреждений.

Объем финансирования мероприятий на 2013 год за счет средств бюджета Самарской области,  в том числе формируемых за счет средств федерального бюджета, на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений м.р.Алексеевский,  находящихся в муниципальной собственности, составил – 17720,846 тыс. рублей,  средства муниципального бюджета– 2672,818  тыс. руб. Отремонтированы  здания ГБОУ СОШ с.Герасимовка и часть здания ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка.

В 2013 году проведены мероприятия, направленные на устранение замечаний   Управления Роспотребнадзора, ОГПН и приведение зданий образовательных учреждений округа в соответствие с лицензионными требованиями (ремонт системы водоснабжения в ГБОУ СОШ с.Летниково, ремонт системы отопления в ГБОУ ООШ п.Ильичевский, закупка водонагревателей, косметический ремонт помещений школ). Объем средств консолидированного бюджета составил 2169,231 тыс.руб.

- Эффекты реализации направлении в 2013 году.

В 2013 году 100% детей с ограниченными возможностями здоровья обучались в образовательных учреждениях в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.

В 2013 году 100 % детей-инвалидов, обучавшихся индивидуально на дому и не имеющих противопоказаний к обучению в дистанционной форме, включены в систему дистанционного образования.

Количество педагогов, имеющих собственный интернет- ресурс – 15 чел.(13,6%, +2,6%)

Доля обучающихся, которым предоставлены от 80 % до 100 % основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), составляет 76,58  % (+9,4%).

100 % обучающихся на начальной ступени общего образования имеют возможность обучаться на учебно-лабораторном оборудовании, соответствующем требованиям ФГОС.

Все школы района оснащены спортивным инвентарём и современной компьютерной техникой.

37 % учителей школ района участвуют в профессиональных сетевых сообществах с целью популяризации своего педагогического опыта.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Из 9 точек доступа  школ и филиалов к сети Интернет,   4  (44%) имеют скорость доступа 256 и менее килобит в секунду,  что может вызвать трудности при организации дистанционного образования.

Необходимы дополнительные финансовые вложения в развитие материально-технической и информационной базы для обеспечения реализации ФГОС ООО во всех школах района.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Обеспечение  условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в массовой школе, включающее своевременное выявление и коррекцию недостатков в  развитии у детей на всех уровнях общего образования, что позволит исключить или минимизировать разрыв в уровне развития ребенка с ограниченными возможностями и его сверстников путем оказания своевременной квалифицированной помощи.

Обеспечение адаптивной среды для  образования   детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особых образовательных потребностей, включающей: программно-методическое оснащение, подготовленные кадры, доступные здания и помещения, оказание консультативной и  разъяснительной работы обучающимся  и их родителям, в том числе с использованием дистанционных технологий. Сопровождение образовательного процесса специалистами в сфере коррекционной педагогики.

Включение в систему дистанционного образования 100% детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому и не имеющих противопоказаний к обучению с использованием дистанционных технологий.

Тариф для детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционной технологии предусмотрен в постановлении Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 351 «О предоставлении широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации государственным (областным) и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области».

Увеличение доли педагогов, проходящих  курсы повышения квалификации в дистанционной форме до 9 %.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-М  в 2013 году содержит 22  параметра реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры».  Из них 10  показателей сопоставимы с показателями  2012 года (в том числе 7 показателей достигают максимального значения), 2 показателя введены в 2013 году, 1 показатель не применим к сельским школам, позитивная динамика отмечается по 6  (27,3 %) показателям, что позволяет сделать вывод о качественной реализации направления.

| № | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Средняя наполняемость старшей ступени в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях | 14,4 чел. | 15 чел. | +0,6 |
| 5.4 | Доля обучающихся, которым предоставлены основные виды современных условий обучения: |  |  |  |
| 5.4.1 | от 0% до 20% условий | 0% | 0% | max |
| 5.4.2 | от 20% до 40% условий | 0% | 0% | max |
| 5.4.3 | от 40% до 60% условий | 0% | 0% | max |
| 5.4.4 | от 60% до 80% условий | 32,82% | 23,42 % | -9,4 |
| 5.4.5 | от 80% до 100% условий | 67,18% | 76,58 % | +9,4 |
| 5.5 | Доля обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой (от общей численности обучающихся) | 0% | 0 % | 0 |
| 5.5.1 | читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25 | 0% | 0 % | 0 |
| 5.5.2 | с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | 100% | 100% | max |
| 5.5.3 | с медиатекой | 100% | 100% | max |
| 5.5.5 | выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | 0% | 7,49 % | +7,49 |
| 5.5.6 | с контролируемой распечаткой бумажных материалов | 100% | 100% | max |
| 5.5.7 | с контролируемым копированием бумажных материалов | 78,8% | 92,51 % | +13,71 |
| 5.6 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности обучающихся | 56,07% | 56,15 % | +0,08 |
| 5.7 | Доля школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) | 16,67% | 16,67 % | 0 |
| 5.10 | Доля обучающихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных учреждений | 0% | 0 % | 0 |
| 5.15 | Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности сельских школьников, нуждающихся в подвозе | 100% | 100% | max |
| 5.16 | Доля городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности городских школьников, нуждающихся в подвозе | 0 | 0 | 0 |
| 5.17 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих учебно-производственные мастерские, в общем количестве общеобразовательных учреждений |  | 50 % | - |
| 5.18 | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих учебно-производственные мастерские, в общей численности учащихся |  | 79,56 % | - |

Отрицательная динамика отмечена по 2 показателям, из них снижение по 1 показателю не связано с ухудшением условий обучения.

| № | Наименование направления, показателя | 2012 год | 2013 год | динамика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5.4 | Доля обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой (от общей численности обучающихся) оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов | 83,69% | 82,89% | -0,8 | Условия обучения по данным показателям не изменились, незначительное снижение показателей наблюдается из-за снижения доли обучающихся в школах с данными условиями обучения от общей численности обучающихся в муниципальном районе |
| 5.14 | Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт | 4 ед. | 2 ед. | -2 | Капитальный ремонт ОУ проводился в соответствии с планами мероприятий, объемами предоставленных субсидий и возможностями муниципального бюджета |

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной        инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |
| 1. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: |
|  | а) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. | Охват учащихся физкультурно-массовыми, спортивными, конкурсными мероприятиями – не менее 80%. | Проведено 10 окружных конкурсных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников: соревнования Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС–БАСКЕТ», «Мини-футбол в школу», спартакиада школьников, Президентские спортивные игры, Президентские состязания, «Олимпийское образование России», «Здоровое питание школьника», «Здоровые дети – надежда России» «Здоровая школа», конкурсные мероприятия в рамках акции «Спорт- альтернатива пагубным привычкам». Охват учащихся физкультурно-массовыми, спортивными, конкурсными мероприятиями –93,9 %. В соревнованиях регионального уровня приняли участие 109 воспитанников образовательных учреждений, 34 учащихся заняли призовые места, что составляет 31,2% от получивших возможность участвовать в соревнованиях. | Охват учащихся физкультурно-массовыми, спортивными, конкурсными мероприятиями – не менее 80%. |
|  | б) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Количество школьников в ЛДП – 290 чел. Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления – не менее 185%. | Количество школьников в ЛДП – 290 чел. Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления составил 196%. | Ообеспечение гарантий на отдых и оздоровление детей и подростков в объемах не ниже 2013 года, касающихся контрольных показателей общего охвата детей как по ЛДП, так и показателей общей занятости всеми формами отдыха и оздоровления (не менее 185% от количества обучающихся). |
| 2. | Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры: |
|  | а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных учреждениях м.р. Алексеевский – не менее 40%. | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных учреждениях м.р. Алексеевский – 38,6%. | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных учреждениях м.р. Алексеевский – не менее 40%. |
|  | б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними; | Проведение мониторингового исследования распространенности употребления психоактивных веществ среди обучающихся. | В соответствии с планом работы Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области в образовательных учреждениях проведено мониторинговое исследование распространенности употребления психоактивных веществ среди обучающихся. | Продолжить проведение мониторингового исследования распространенности употребления психоактивных веществ среди обучающихся. |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания. | Увеличить охват обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание до 90 % от общего числа обучающихся | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают качественное горячее питание, на конец 2012 года составила 87,7%, на конец 2013 года – 91,02%. | Доля обучающихся ОУ, которые получают качественное горячее питание, не менее 92 % (с учётом возможного роста числа обучающихся по индивидуальной и очно-заочной формам). |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении окружного этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» от 13.01.2013г. №3-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области  «О проведении конкурса «Олимпийское образование России» от 15.02.2013г. №54-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области «Об организации областного фестиваля спорта и здоровья «Молодая Россия говорит наркотикам «НЕТ!» от 09.09.2013г. № 264-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области «О проведении окружной акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» от 25.09.2013 года №278од.

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области «О проведении Чемпионата школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ» от 08.10.2013 года №293-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области «О проведении соревнований по мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в школу» от 08.10.2013 года №294-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области «О проведении муниципального (районного) этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ» от 07.11.2013 года №343-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области «О проведении окружного конкурса «Здоровье школьника» от 11.10.2013 года №297-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН Самарской области «О проведении окружного этапа соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» от 12.11.2013 года №351-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области «О проведении  зонального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» от 07.02.2013 года №40-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области «О проведении окружного этапа всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» от 05.04.2013 года №108-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области «О проведении окружного этапа всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» от 05.04.2013 года №109/1-од.

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области «Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2013 году» от 26.04.2013 №126-од

Распоряжение Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области «О реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы» от 20.06.2013 года №206/1-од.

- Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Сохранение и укрепление здоровья школьников | План на 2013 год (тыс. руб.) | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Организация отдыха и оздоровление детей | 443,69 | 400,0 | 43,69 | 100 |
| 2 | Реализация мероприятий областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы» | 740,0 | 740,0 | 0 | 100 |
| ИТОГО: | 1183,69 | 1140,0 | 43,69 | 100 |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

п.5.1. Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры

пп.5.1.1. Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся

Приоритетным направлением деятельности образовательных учреждений  муниципального района Алексеевский является формирование и развитие ценностей здорового образа жизни.

В практику работы образовательных учреждений внедрены комплексные программы, способствующие формированию здорового образа жизни, укреплению здоровья учащихся.

Знания участников образовательного процесса о здоровьесбережении целенаправленно формируются на уроках, через систему классных часов, уроков профилактики, тематических вечеров и недель, викторин, ежегодных акций, родительских собраний, индивидуальных и    групповых консультаций специалистов, выпуск буклетов и санбюллетеней.

Учащиеся привлекаются к регулярным занятиям физической культурой и спортом (дополнительные часы физической культуры, малые формы двигательной активности, спортивные секции, соревнования).

Сформирован банк данных по профилактическим программам, технологиям и методикам, ориентированным на профилактику распространения алкоголизма, наркомании и токсикомании среди детей и подростков в образовательной среде.

Проводятся окружные конкурсы («Здоровое питание школьника», «Олимпийское образование России», «Здоровые дети – надежда               России», «Здоровая школа», конкурс профилактических программ).

Руководители образовательных учреждений активно реализуют Соглашения о пользовании спортивными сооружениями жителями городских и сельских поселений муниципального района Алексеевский. 83,3% общеобразовательных учреждений  заключили указанные            Соглашения.

В образовательных учреждениях регулярно проводятся педагогические советы, совещания при директоре, профессиональные объединения классных руководителей, учителей-предметников с включением вопросов здоровьесбережения школьников, использования                        здоровьесберегающих технологий на уроках.

100% классных руководителей охвачены межкурсовой подготовкой  в рамках проведения обучения вопросам профилактики наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения специалистами медицинских учреждений.

пп.5.1.2. Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях

В муниципальном районе Алексеевский большое внимание  уделяется оздоровлению детей и подростков,  формированию у них навыков здорового образа жизни.  Охват детей всеми формами отдыха и оздоровления в 2013 году составил 196%.

Задача максимального охвата детей и подростков организованными формами труда и отдыха,   помимо организации работы лагерей дневного пребывания, решалась за счет  наиболее доступных  форм организованного отдыха детей – функционирования площадок по месту нахождения образовательного учреждения, по месту жительства, работы спортивных залов,  открытых спортивных площадок. Общественно-полезной деятельности уделено особое внимание, которая включала в себя: учебно-опытную деятельность, социально-значимые акции по уборке памятных мест, проведение добровольческих акций, функционирование ремонтных бригад.

Ресурсы структурных подразделений дополнительного образования детей были нацелены на активизацию массовых форм работы с группами переменного состава и включали занятия в детских объединениях, студиях, кружках, секциях, учебно-тренировочные занятия.

С целью обеспечения профессиональной компетентности, совершенствования методического мастерства, обучены педагогические работники, участвующие в организации летнего отдыха на базе Самарского института повышения квалификации работников образования, региональных учреждений дополнительного образования детей, ГБОУ ДПО ЦПК "Нефтегорский РЦ», Юго-Восточного управления МОиН СО, на базе образовательных учреждений.

Проведен окружной конкурс программно-методических материалов в сфере организации летнего отдыха, а так же инструктивные совещания с привлечением специалистов надзорных ведомств.

Для обеспечения качества образовательных услуг в оздоровительных учреждениях в летний период были подготовлены методические рекомендации по созданию программ воспитательной работы. На сайтах: Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» указанные методические рекомендации и лучшие программно-методические материалы в сфере организации летнего отдыха размещены для широкого использования.

ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» проведено мониторинговое исследование по изучению удовлетворенности детей и родителей (законных представителей) качеством работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Удовлетворенность родителей качеством работы ЛДП составила 92,2%, удовлетворенность детей- 94,7 %.

пп.5.1.4.	Развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация участия в мероприятиях всероссийского, межрегионального, регионального, окружного уровней.

Физкультурно-массовыми, спортивными, конкурсными мероприятиями спортивной направленности охвачено 87,9% школьников муниципального района Алексеевский.

В 2013  году учащиеся общеобразовательных учреждений муниципального района Алексеевский  приняли участие в 10-ти окружных     конкурсных мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников: соревнования Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ», «Мини-футбол в школу»,  спартакиада школьников, «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», «Олимпийское образование России», «Здоровое питание школьника», «Здоровые дети - надежда России», «Здоровая школа», конкурсные мероприятия в рамках акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам».

В школьном этапе Всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» приняли участие  366 и 331 учащийся соответственно, в муниципальном – 126  и 129 школьников.

В рамках учрежденческого этапа соревнований школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» «Оранжевый мяч за здоровый образ жизни» проведено 56 игр и 28 эстафет с элементами баскетбола, в которых приняли участие 332 учащихся общеобразовательных учреждений муниципального района Алексеевский. В окружных соревнованиях участвовало 24 спортсмена из ГБОУ СОШ с. Алексеевка.

В окружных соревнованиях «Мини-футбол в школу» участвовало 47 спортсменов из 2-х команд общеобразовательных учреждений муниципального района Алексеевский.

В рамках внедрения системы олимпийского образования в образовательные учреждения в 2013 году проведен окружной конкурс                 «Олимпийское образование России», в котором приняли участие 142 учащихся из 6-и общеобразовательных учреждений муниципального района Алексеевский.

В акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» приняли участие 903 учащихся, что составляет 93,9% от общего количества                 обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального района Алексеевский.

В 2013 году в школах м.р. Алексеевский были проведены паралимпийские уроки, в которых приняли участие 545 учащихся, что                      составляет 56,7% от общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального района Алексеевский.

В 2013 году учащиеся школ м.р. Алексеевский приняли участие в проекте «Лето с футбольным мячом», проводимом министерством                  образования и науки Самарской области и Самарским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». В школьном этапе футбольного турнира участвовали 409 спортсменов,  в муниципальном – 70 учащихся. В летней Спартакиаде учащихся образовательных учреждений Самарской области приняли участие 451 школьник ГБОУ м.р. Алексеевский.

Педагогические работники, учащиеся и их родители приняли активное участие в мероприятиях, посвящённых Всемирному Дню здоровья. В 2013 году работники образования м.р. Алексеевский приняли участие  во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России-2013».

В соревнованиях регионального уровня приняли участие 109 обучающихся образовательных учреждений муниципального района                  Алексеевский, 36 учащихся заняли призовые места, что составляет 31,2% от получивших возможность участвовать в соревнованиях.

п.5.2. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры.

Педагогическими работниками ГБОУ м.р. Алексеевский проводится систематическая работа с учащимися, их родителями по                    формированию здорового образа жизни. В 100% учреждений внедрены комплексные программы здоровьесбережения.

Число школьников м.р. Алексеевский с первой и второй группами здоровья составило в 2012 году 843 человека, что составляет 87,6 % от общего количества учащихся м.р. Алексеевский.

пп.5.2.1. Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом.

В Юго-Восточном управлении МОиН Самарской области большое внимание уделяется созданию условий, обеспечивающих возможность для учащихся, воспитанников, жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре. Руководители образовательных учреждений м.р. Алексеевский активно реализуют                 Соглашения о пользовании спортивными сооружениями жителями сельских поселений муниципального района Алексеевский. 83,3% общеобразовательных учреждений  заключили указанные Соглашения.

В 2013 году  число учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных учреждениях м.р. Алексеевский – 371 человек, что составляет 38,6% от общего количества школьников м.р. Алексеевский.

Основными формами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях являются уроки по                   физкультуре, занятия в спортивных секциях и кружках во внеурочное время, проведение Дней здоровья, туристических походов, участие в муниципальных, окружных, областных и всероссийских спортивных мероприятиях.

пп.5.2.3.	Организация мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними, в том числе мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ

В соответствии с планом работы Юго-Восточного управления министерства образования и науки ежегодно в образовательных учреждениях проводится  мониторинговое исследование распространенности употребления психоактивных веществ среди обучающихся. Сравнительный анализ результатов исследований свидетельствует об эффективности проводимой образовательными учреждениями профилактической работы: возросла доля подростков, отказавшихся от предложения попробовать сигареты, алкоголь, наркотики (2011г.-71,9%, 2012г.-72,3%, 2013г. - 72,8%). 92%  считает употребление наркотиков вредной привычкой, они уверены, что этот путь ведет к неизлечимому заболеванию. Более 50% респондентов твердо убеждены, что при употреблении ПАВ человек жертвует своим здоровьем.

С целью обучения современным технологиям, формам и методам работы при решении вопросов профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании среди детей и подростков и во исполнение совместного приказа министерства здравоохранения и социального развития Самарской области и министерства образования и науки Самарской области ежегодно педагоги образовательных учреждений муниципального района Алексеевский проходят обучение по вопросам антинаркотической пропаганды, которое проводит районный нарколог. В 2013 году  обучено 13 педагогов.

В декабре 2013 года 16 педагогических работников приняли участие в семинаре «Организация антикризисных мероприятий в образовательных учреждениях, проведенном специалистами Регионального социопсихологического центра.

п.5.5.	Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся

Педагогические работники образовательных учреждений муниципального района Алексеевский принимают участие в областных, всероссийских и международных конференциях, организуемых Центром профилактики и здоровьесбережения ГАОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования. 3 педагога участвовали в XI Международной научно-практической конференции «Здоровое поколение – международные ориентиры XXI века».

В рамках взаимодействия образовательных учреждений с медицинскими учреждениями учащиеся 1-х и 10-х классов проходят ежегодные медицинские осмотры. Данные о состоянии здоровья учащихся отражаются в Паспорте здоровья школьника, которые имеются во всех образовательных учреждениях м.р. Алексеевский.

п.5.8.	Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний опорно-двигательного аппарата:

В общеобразовательных учреждениях муниципального района Алексеевский реализуется комплекс профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний опорно-двигательного аппарата:

- в 100% учреждений проводятся гимнастика до занятий, Часы здоровья, Дни здоровья, организованы подвижные перемены и динамические паузы;

- в 100% учреждений осуществляется контроль соответствия школьной мебели антропометрическим показателям учащихся;

- в 100% учреждений занятия физической культурой и спортом осуществляются на основе контроля нагрузки в соответствии с группой здоровья учащихся.

п.5.9.	Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов зрения:

В общеобразовательных учреждениях муниципального района Алексеевский:

- разработаны памятки и буклеты: «Профилактика заболеваний органов зрения», «Несчастный случай: первая помощь при травме глаз», «Школьные болезни: профилактика «глазных» болезней» и т.п.,

- организуются профилактические мероприятия: классные часы, уроки профилактики, родительские лектории, выпуск санбюллетеней и оформление тематических стендов,

- проводится контроль уровня освещённости учебных кабинетов в соответствии с требованиями СанПиН.

П.5.10.	Профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов пищеварения, болезней эндокринной системы, нарушения обмена веществ и расстройств питания:

обеспечение двигательной активности во время образовательного процесса

В 100% образовательных учреждений муниципального района Алексеевский проводятся профилактические мероприятия (классные часы, лектории для родителей, конкурсные мероприятия), направленные на формирование у участников образовательного процесса культуры здорового образа жизни, представления о здоровом и рациональном питании.

В 100% общеобразовательных учреждений муниципального района Алексеевский осуществляется:

- контроль организации горячего питания школьников;

- выпуск тематических санбюллетеней и оформление тематических стендов.

Образовательные учреждения м.р. Алексеевский участвуют в проекте «Образовательная программа «Разговор о правильном питании», 2 педагога прошли курсовую подготовку по теме «Современные подходы к организации школьного питания: эффективные концепции и технологии».

5.11.	Профилактические мероприятия по предупреждению основных стоматологических заболеваний у детей:

проведение стоматологического просвещения учащихся о факторах риска, причинах возникновения и методах профилактики стоматологических заболеваний

проведение профилактического лечения кариеса

проведение уроков здоровья и профилактики стоматологических заболеваний

В 100% общеобразовательных учреждений муниципального района Алексеевский проводятся профилактические беседы в рамках классных часов, уроков профилактики «Важность гигиены полости рта для предупреждения заболеваний зубов и десен», «Хочешь ослепительную улыбку?» и т.п.,  выпускаются тематические бюллетени, оформляются тематические стенды.

5.12.	Проведение иммунизации в рамках национального календаря прививок и по эпидемическим показаниям:

В 2013 году в общеобразовательных учреждениях муниципального района Алексеевский в рамках национального календаря прививок проведена массовая иммунизация: прививки против дифтерии в 7 лет, в 14 лет; вакцинация от полиомиелита в 14 лет.

  - Гигиеническое обучение и воспитание здорового образа жизни:

В 100% общеобразовательных учреждений муниципального района Алексеевский проводится просветительская работа с обучающимися и их родителями:

- уроки профилактики, классные часы, тематические вечера и недели: «Единство физического, духовного и психического здоровья», «Красота физическая. Гармония тела», «Роль спорта в жизни человека», «Система питания старшеклассника», «Культура гигиены девушки», «Культура гигиены юноши» «Здоровое питание» и т.п., интегрированные уроки, направленные на формирование  здорового образа жизни  (охват  91,5%  учащихся);

- конкурсы листовок, плакатов, рисунков: «Наркомания – знак беды!»,  «Мы – за ЗОЖ»  (охват 43,4 % учащихся);

- родительские лектории: «Пути и способы сохранения здоровья», «Причины и профилактика «школьных болезней», «Основы здорового образа жизни», «Здоровьесберегающее поведение в чрезвычайных ситуациях», «Образ жизни и состояние здоровья», в которых приняли участие более 53,1% родителей;

- школьные праздники, конкурсы, викторины,  открытые мероприятия по теме здорового образа жизни и культуре здорового питания (охват 97,3 % учащихся).

- Эффекты реализации направления в 2013 году.

Повышение степени информированности учащихся, родителей, педагогических работников о принципах здорового образа жизни, в том числе о здоровом питании.

Расширение спектра форм работы учреждений по формированию у участников образовательного процесса навыков здорового образа жизни.

Увеличение доли учащихся, для которых организовано горячее питание на 3,25 %

Доли учащихся, организация питания которых проводится на современном технологическом оборудовании 69,94 %

- Проблемные вопросы реализации направления.

Недостаточный уровень профессиональной квалификации  педагогических работников по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников.

Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных учреждениях м.р. Алексеевский – 38,6%.

7 .Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Повышение уровня профессиональной квалификации педагогических работников по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся как в межкурсовой период (семинары, конференции, окружные конкурсные мероприятия), так и на курсах повышения квалификации.

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в образовательных учреждениях м.р. Алексеевский, до  40%.

8.Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-М  содержит 38 параметров реализации направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» в 2013 году. Из них 35 показателей сопоставимы с показателями 2013 года, позитивная динамика отмечается по 13 показателям:

| № | Наименование направления, показателя | 2012 | 2013 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества зданий общеобразовательных учреждений | 0% | 9,09% | +9,09 |
| 6.2 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, в которых выполнены все перечисленные требования: | 33,33% | 50% | +16,67 |
| 6.2.2 | технологическое оборудование | 33,33% | 50% | +16,67 |
| 6.5.3 | горячие завтраки и обеды | 12,54% | 28,45% | +15,91 |
| 6.6 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: |  |  |  |
| 6.6.5 | от 80% до 100% | 16,67% | 50 % | +33,33 |
| 6.7 | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками | 0% | 7,49 % | +7,49 |
| 6.7.1 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универсальными спортивными залами со следующими характеристиками: | 0% | 7,49% | +7,49 |
| 6.7.1.2 | площадь зала для занятий не менее 9х18м | 80,02% | 86,2 % | +6,18 |
| 6.7.1.5 | действующие душевые комнаты | 0% | 7,49% | +7,49 |
| 6.7.1.6 | действующие туалеты | 0% | 100 % | +100 |
| 6.9 | Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физической культуры в неделю, в общей численности обучающихся | 39,45% | 56,15 % | +16,7 |
| 6.10 | Доля обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника, в том числе: | 56,07% | 63,74 % | +7,67 |
| 6.10.1 | - собственный лицензионный медицинский кабинет или на условиях договора пользования | 56,07% | 63,74% | +7,67 |

Отрицательная динамика наблюдается по 3 показателям (8,6%):

| № | Наименование направления, показателя | 2012 | 2013 | Динамика | Причины снижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7.2 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортивными площадками для реализации программы 'Легкая атлетика' (с учетом климатических условий) со следующими характеристиками: | 84,99% | 84,59% | -0,4 | Условия обучения по данным показателям не изменились, незначительное снижение показателей наблюдается из-за снижения доли обучающихся в школах с данными условиями обучения от общей численности обучающихся в муниципальном районе |
| 6.7.2.3 | дорожки для бега со специальным покрытием | 55,48% | 54,62% | -0,86 |  |
| 6.7.2.4 | оборудованный сектор для метания | 84,99% | 84,59% | -0,4 |  |

Часть VI. Развитие самостоятельности школ

- Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

| № п/п | Мероприятие | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия за 2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. Развитие самостоятельности школ |
| 18. | Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений: |
|  | а) изучение мнения общественности, в том числе родительской, в целях оценки степени открытости деятельности образовательных учреждений | Организация опросов в целях оценки реальной вовлеченности в управленческую среду не реже двух раз в год | Организованы и проведены опросы общественности, в том числе родительской, в январе и ноябре 2013 года | Согласование инструментария мониторинга с органами государственно-общественного участия округа |
|  | б) мониторинг сайтов образовательных учреждений | Обеспечение соответствия информационных материалов, размещенных на сайтах образовательных учреждений требованиям законодательства | Организован мониторинг сайтов образовательных учреждений, аналитические материалы публикуются не реже 2-х раз в год | Обеспечение в 100% ОУ коммуникативных функций сайтов образовательных учреждений |
|  | в) создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документа оборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений | Развитие автоматизированной системы управления региональной системой образования | Обеспечено внедрение дополнительных модулей системы автоматизированной системы управления региональной системой образования, направленных на её развитие | Развитие автоматизированной системы управления региональной системой образования, повышение доли ОУ, использующих дополнительные возможности автоматизированной системы: дистанционное обучение, коммуникативные сервисы. |

- Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.

Распоряжение Юго-Восточного управления Минобрнауки Самарской области от 23.01.2013 № 16-од «Об анализе значений по параметрам реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2012 год».

Распоряжение Юго-Восточного управления Минобрнауки Самарской области от 28.01.2013 № 24-од «О мониторинге состояния баз данных автоматизированной системы управления региональной системой образования».

Распоряжение Юго-Восточного управления Минобрнауки Самарской области от 29.01.2013 № 26-од «О внесении дополнений в Регламент обновления базы данных в автоматизированной системе управления региональной системой образования, утвержденный распоряжением Юго-Восточного управления от 28.08.2012 № 245-од»

Распоряжение Юго-Восточного управления Минобрнауки Самарской области от 05.02.2013 № 34-од «Об организации сбора статистической информации о финансировании и расходах общеобразовательных учреждений за 2012 год»

Распоряжение Юго-Восточного управления Минобрнауки Самарской области от 05.02.2013 № 35-од «О подготовке докладов о результатах реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2012 год»

Распоряжение Юго-Восточного управления Минобрнауки Самарской области от 07.02.2013 № 42-од «О регламенте сбора и обработки отчетных данных в системе электронного мониторинга на территории Юго-Восточного образовательного округа в 2013 году»

Распоряжение Юго-Восточного управления Минобрнауки Самарской области от 27.08.2013 № 243-од «Об экспертизе программ развития образовательных учреждений»

Распоряжение Юго-Восточного управления Минобрнауки Самарской области от 19.09.2013 № 274-од «Об организации работы ГБОУ в автоматизированной системе управления АСУ РСО в 2013-2014 учебном году»

Распоряжение Юго-Восточного управления Минобрнауки Самарской области от 10.12.2013 № 385-од «О предоставлении листов оценивания эффективности работы руководителей государственных образовательных учреждений»

Распоряжение Юго-Восточного управления Минобрнауки Самарской области от 10.12.2013 № 387-од «О проведении общероссийского дня приёма граждан»

Финансовое обеспечение реализации направления.

| № п/п | Развитие самостоятельности школ | План на 2013 год (тыс. руб.) Всего | Факт (профинансировано) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Региональный бюджет | Бюджет муниципальных образований | % выполнения |
| 1 | Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования) | 65 795,0 | 65 795,0 | - | 100 |
| 2 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности (средний норматив на ступени основного общего образования) | 51,118 55,654 (для перешедших на ФГОС) | 51,118 55,654 (для перешедших на ФГОС) | - |  |
| 3 | Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской местности (средний норматив на ступени основного общего образования) | - | - | - |  |
| 4 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, колледжей) (средний норматив на ступени основного общего образования) | - | - | - |  |
| 4.1. | в сельской местности | - | - | - |  |
| 4.2. | в городской местности | - | - | - |  |
| 5 | Норматив финансирования на содержание обучающегося для общеобразовательных школ-интернатов | - | - | - |  |
| 6 | Учебные расходы (на 1 обучающегося) | 1,15 | 1,15 | - |  |
| ИТОГО: | 65 795,0 | 65 795,0 | 65 795,0 | 100 |

- Информация о выполнении плана/программы субъекта Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году.

п.6.1. Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений

пп.6.1.1. Обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ

На территории района, входящего в состав Юго-Восточного образовательного округа, действует система мер, направленная на обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления:

- Сформирована система государственно-общественного управления, включающая: органы общественного участия в управлении учреждениями, которые действуют во всех школах района; Общественный совет, в состав которого входят Глава муниципального района, работодатели предприятий района; Совет родительской общественности, муниципальное родительское собрание. Модель участия родителей в государственно-общественном управлении системой образования округа, разработанная коллективом Юго-Восточного управления, опубликована в 2013 году в №8 периодического издания «Журнал руководителя управления образованием» (ПИ № ФС 77-30254, http://obr.direktor.ru). В 2013 году коллектив Юго-Восточного управления с темой «Модель участия родительской общественности в системе государственно-общественного управления территориальной системой образования» принял участие во II Всероссийском конкурсе научно-методических практико-ориентированных разработок по актуальным направлениям деятельности органов исполнительной власти в сфере образования, работа признана лауреатом конкурса.

- Организовано изучение общественно мнения, в том числе мнения родительской общественности.  Дважды  в год проводится исследование уровня удовлетворенности условиями и качеством предоставления образовательных услуг.  Опросные  листы направляются  непосредственно на предприятия и в организации, чтобы повысить объективность результата. Результаты анкетирования подтверждают возросшую потребность в информационной открытости и рост интереса родителей к участию в управлении ОУ. Так, доля родителей, которые «на постоянной основе» привлекаются к участию в управлении, за год возросла более чем на 20% и составила 47%, а доля тех, которые считают, что «практически не привлекаются», составила всего 11%. Доля респондентов, оценивающих свою потребность в информационной открытости как высокую и считающих, что данная потребность образовательным учреждением в целом удовлетворяется, составила 54%. Доля респондентов, оценивающих данную потребность как низкую и считающих, что потребность не удовлетворяется, составила 5%.

- Организованы ежегодные встречи с представителями средств массовой информации (август 2013 года), где проходит не только обсуждение результатов, достижений и проблемных вопросов, но и осуществляется формирование общественного мнения.

- Организован мониторинг сайтов образовательных учреждений. Школьные сайты выполняют коммуникативные и организационные функции, решают образовательные и воспитательные задачи. Это подтверждают результаты. По поручению министерства образования и науки Самарской области Центром профессионального образования в июне 2013 года проводились проверки официальных сайтов 686 школ области на предмет соответствия нормам законодательства. По результатам проверки Юго-Восточный округ занял вторую позицию в рейтинге образовательных округов. Сайт ГБОУ СОШ с.Алексеевка вошёл в  число первых двадцати сайтов в Общем рейтинге соответствия официальных сайтов  общеобразовательных учреждений Самарской области законодательству об образовании. Максимальная ориентация школьных сайтов на пользовательский запрос, на интересы и потребности родительской аудитории определялась в рамках проекта «Социальный навигатор», организованного Российским информационным агентством РИА Новости совместно с Институтом образования НИУ ВШЭ. В региональном рейтинговании в двадцатку лучших сайтов в Рейтинге информационной открытости официальных сайтов образовательных учреждений: ТОП лучших сайтов школ Самарской области вошли сайты двух общеобразовательных учреждений района: ГБОУ СОШ с.Герасимовка, ГБОУ СОШ с.Алексеевка.

Указанная система мер направлена на обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления при разработке и реализации основных образовательных программ.

пп.6.1.2.	Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного школьного документооборота, развития системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных учреждений

Существующий в настоящее время на территории региона опыт по формированию единого информационного образовательного пространства на основе комплексной автоматизированной системы управления региональной системой образования Самарской области (далее – АСУ РСО), служит решению задач перевода в электронный вид бумажного делопроизводства и повышает эффективность принятия управленческих решений. Возможность АСУ РСО формировать статистическую отчетность по каждому образовательному учреждению района и округа позволяет минимизировать административную нагрузку на учреждение. Территориальные органы управления образованием осуществляют сбор информации, аналитическую деятельность, формируют сводные отчеты, проводят мониторинговые исследования, не обращаясь за дополнительной информацией в образовательные учреждения.

- Эффекты реализации направления в 2013 году.

100 % ОУ, расположенных на территории муниципального района:

- перешли на нормативное подушевое финансирование;

- перешли на новую систему оплаты труда;

- представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения, и размещают его в сети Интернет;

- осуществляют взаимодействие с родителями посредством постоянно действующих реальных и виртуальных переговорных площадок;

- имеют органы государственно-общественного управления учреждением, принимающие участие в разработке и утверждении основных образовательных программ, программ развития ОУ, планов финансово-хозяйственной деятельности;

- перешли на электронные системы управления;

- повысилась доля ОУ, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде с 50% до 83,33%.

- Проблемные вопросы реализации направления.

Доля ОУ района, в которых осуществляется  	предоставление отдельных образовательных услуг (например, запись в школу) в электронном виде, не достигает 100%. Это связано с низким качеством предоставления услуг доступа в сеть Интернет в ряде сельских населенных пунктов, вызванным техническими возможностями провайдера.

- Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по реализации направления.

Во всех ОУ района обеспечить предоставление отдельных образовательных услуг (например, запись в школу) в электронном виде.

Повысить  долю ОУ, использующих дополнительные возможности АСУ РСО:  дистанционное обучение, коммуникативные сервисы.

Обеспечить согласование инструментария мониторинга общественного мнения с органами государственно-общественного участия округа.

- Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы по направлению.

Статистическая форма ННШ-М содержит 18 параметров реализации направления «Развитие самостоятельности школ» в 2013 году, все сопоставимы с показателями 2012 года, из них:

- по 15 показателям достигнутые значения 2013 года равны достигнутым значениям 2012 года и составляют максимально возможное значение – 100 %;

- по 1 показателю отмечается позитивная динамика;

- по 2 показателям динамика не подлежит анализу, т.к. в системе общего образования района отсутствуют автономные и казённые ОУ;

- отрицательная динамика не зафиксирована.

| № | Наименование направления, показателя | 2012 | 2013 | динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | 100% | 100% | max |
| 7.2 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | 100% | 100% | max |
| 7.3 | Доля автономных общеобразовательных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | 0% | 0% | 0 |
| 7.4 | Доля бюджетных общеобразовательных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | 100% | 100% | max |
| 7.5 | Доля казенных общеобразовательных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | 0% | 0% | 0 |
| 7.6 | Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения, от общего количества общеобразовательных учреждений | 100% | 100% | max |
| 7.7 | Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, при наличии технической возможности размещенный в сети Интернет, от общего количества общеобразовательных учреждений | 100% | 100% | max |
| 7.8 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного учреждения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.), от общего количества общеобразовательных учреждений | 100% | 100% | max |
| 7.9 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-общественного управления, от общего числа образовательных учреждений | 100% | 100% | max |
| 7.10 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных учреждений), в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении |  |  |  |
| 7.10.1 | основных образовательных программ | 100% | 100% | max |
| 7.10.2 | программ развития образовательного учреждения | 100% | 100% | max |
| 7.10.3 | иных нормативно-правовых актов школы и программ | 100% | 100% | max |
| 7.10.4 | планов финансово-хозяйственной деятельности | 100% | 100% | max |
| 7.11 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления) | 100% | 100% | max |
| 7.11.1 | электронный дневник | 100% | 100% | max |
| 7.11.2 | электронный журнал | 100% | 100% | max |
| 7.11.3 | электронная учительская | 100% | 100% | max |
| 7.12 | Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.), от общего количества общеобразовательных учреждений | 50% | 83,33 % | + 33,33% |

# Статистическая форма ННШ-М

Сведения о параметрах реализации

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
Самарская область
Муниципальный район Алексеевский
2013 год

Начало формы

Конец формы

|  | Наименование направления, показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | 1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| 1.1 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений на декабрь отчетного года | 935 чел. |
| 1.1.1 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений сельской местности на декабрь отчетного года | 935 чел. |
| 1.1.2 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений городской местности на декабрь отчетного года | 0 чел |
| 1.2 | Численность учителей в общеобразовательных учреждениях на декабрь отчетного года | 110 чел |
| 1.2.1 | - численность внешних совместителей на декабрь отчетного года | 11 чел. |
| 1.2.2 | - численность внутренних совместителей на декабрь отчетного года | 32 чел |
| 1.2.3 | Численность учителей в городских общеобразовательных учреждениях на декабрь отчетного года | 0 |
| 1.2.4 | Численность учителей в сельских общеобразовательных учреждениях на декабрь отчетного года | 110 чел |
| 1.3 | Доля выпускников 9-x классов, получивших аттестат с отличием, в общей численности выпускников 9-x классов | 7,89 % |
| 1.4 | Доля выпускников 9 классов, поступивших в профессиональные образовательные организации или на профильное обучение по программам среднего полного (общего) образования, в общей численности выпускников 9 классов | 93,86 % |
| 1.4.1 | - в профессиональные образовательные организации | 56,14 % |
| 1.4.2 | - на профильное обучение по программам среднего полного (общего) образования | 37,72 % |
| 1.5 | Доля выпускников 11(12) классов, получивших аттестат об общем образовании, в общей численности выпускников 11 (12) классов, в том числе: | 100 % |
| 1.5.1 | - получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой и серебряной медалью | 5 % |
| 1.6 | Доля выпускников (в общей численности выпускников), сдававших ЕГЭ по: |  |
| 1.6.1 | - русскому языку | 100 % |
| 1.6.2 | - математике | 97,5 % |
| 1.6.3 | - физике | 37,5 % |
| 1.6.4 | - химии | 5 % |
| 1.6.5 | - биологии | 12,5 % |
| 1.6.6 | - истории | 17,5 % |
| 1.6.7 | - географии | 0 % |
| 1.6.8 | - английскому языку | 2,5 % |
| 1.6.9 | - немецкому языку | 0 % |
| 1.6.10 | - французскому языку | 0 % |
| 1.6.11 | - испанскому языку | 0 % |
| 1.6.12 | - обществознанию | 77,5 % |
| 1.6.13 | - литературе | 5 % |
| 1.6.14 | - информатике и ИКТ | 0 % |
| 1.7 | Средний тестовый балл ЕГЭ выпускников по |  |
| 1.7.1 | - русскому языку | 66,902 б |
| 1.7.2 | - математике | 42,331 б |
| 1.7.3 | - физике | 48,933 б |
| 1.7.4 | - химии | 47,5 б |
| 1.7.5 | - биологии | 54,796 б |
| 1.7.6 | - истории | 57,429 б |
| 1.7.7 | - географии | 0 б |
| 1.7.8 | - английскому языку | 63 б |
| 1.7.9 | - немецкому языку | 0 б |
| 1.7.10 | - испанскому языку | 0 б |
| 1.7.11 | - французскому языку | 0 б |
| 1.7.12 | - обществознанию | 60,515 б |
| 1.7.13 | - литературе | 63 б |
| 1.7.14 | - информатике и ИКТ | 0 б |
| 1.8 | Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и набравших от 61 до 79 баллов по: |  |
| 1.8.1 | - русскому языку | 45 % |
| 1.8.2 | - математике | 7,69 % |
| 1.8.3 | - физике | 6,67 % |
| 1.8.4 | - химии | 0 % |
| 1.8.5 | - биологии | 20 % |
| 1.8.6 | - истории | 57,14 % |
| 1.8.7 | - географии | 0 % |
| 1.8.8 | - английскому языку | 100 % |
| 1.8.9 | - немецкому языку | 0 % |
| 1.8.10 | - испанскому языку | 0 % |
| 1.8.11 | - французскому языку | 0% |
| 1.8.12 | - обществознанию | 48,39% |
| 1.8.13 | - литературе | 0% |
| 1.8.14 | - информатике и ИКТ | 0% |
| 1.9 | Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и набравших от 80 до 100 баллов по: |  |
| 1.9.1 | - русскому языку | 22,5% |
| 1.9.2 | - математике | 0% |
| 1.9.3 | - физике | 0% |
| 1.9.4 | - химии | 0% |
| 1.9.5 | - биологии | 0% |
| 1.9.6 | - истории | 0% |
| 1.9.7 | - географии | 0% |
| 1.9.8 | - английскому языку | 0% |
| 1.9.9 | - немецкому языку | 0% |
| 1.9.10 | - испанскому языку | 0% |
| 1.9.11 | - французскому языку | 0% |
| 1.9.12 | - обществознанию | 3,23% |
| 1.9.13 | - литературе | 50% |
| 1.9.14 | - информатике и ИКТ | 0% |
| 1.10 | Численность выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов по: |  |
| 1.10.1 | - русскому языку | 0% |
| 1.10.2 | - математике | 0% |
| 1.10.3 | - физике | 0% |
| 1.10.4 | - химии | 0% |
| 1.10.5 | - биологии | 0% |
| 1.10.6 | - истории | 0% |
| 1.10.7 | - географии | 0% |
| 1.10.8 | - английскому языку | 0% |
| 1.10.9 | - немецкому языку | 0% |
| 1.10.10 | - испанскому языку | 0% |
| 1.10.11 | - французскому языку | 0% |
| 1.10.12 | - обществознанию | 0% |
| 1.10.13 | - литературе | 0% |
| 1.10.14 | - информатике и ИКТ | 0% |
| 1.11 | Доля выпускников, сдававших ЕГЭ и не преодолевших минимального порога |  |
| 1.11.1 | - русскому языку | 0% |
| 1.11.2 | - математике | 0% |
| 1.11.3 | - физике | 0% |
| 1.11.4 | - химии | 0% |
| 1.11.5 | - биологии | 0% |
| 1.11.6 | - истории | 0% |
| 1.11.7 | - географии | 0% |
| 1.11.8 | - английскому языку | 0% |
| 1.11.9 | - немецкому языку | 0% |
| 1.11.10 | - испанскому языку | 0% |
| 1.11.11 | - французскому языку | 0% |
| 1.11.12 | - обществознанию | 0% |
| 1.11.13 | - литературе | 0% |
| 1.11.14 | - информатике и ИКТ | 0% |
| 1.12 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов, в общей численности выпускников 11 классов | 95 % |
| 1.13 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности выпускников 11 классов | 0% |
| 1.14 | Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах, в общей численности выпускников 11 классов | 95 % |
|  | 2. ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ |  |
| 2.1 | Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 51,35 % |
| 2.1.1 | Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 106,19 % |
| 2.1.2 | Доля учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся основной школы общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 24,44 % |
| 2.1.3 | Доля учащихся старшей школы, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся старшей школы общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) | 0 % |
| 2.2 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС, за счет: |  |
| 2.2.1 | бюджетного финансирования | 11,05 ч. |
| 2.2.2 | внебюджетного финансирования | 0 ч. |
| 2.2.3 | сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования | 11,05 ч. |
| 2.3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, за счет: |  |
| 2.3.1 | бюджетного финансирования | 9 ч. |
| 2.3.2 | внебюджетного финансирования | 0 ч. |
| 2.3.3 | сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования | 9 ч. |
| 2.4 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по ФГОС в том числе, отведенных на направления: | 11,05 ч. |
| 2.4.1 | спортивно-оздоровительное | 2,633 ч |
| 2.4.2 | духовно-нравственное | 1,533 ч. |
| 2.4.3 | социальное | 1,183 ч. |
| 2.4.4 | общеинтеллектуальное | 3,067 ч. |
| 2.4.5 | общекультурное | 2,467 ч. |
| 2.4.6 | другие | 0,167 ч. |
| 2.5 | Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах основной школы, обучающихся по ФГОС в пилотном режиме, в том числе, отведенных на направления: | 9 ч. |
| 2.5.1 | спортивно-оздоровительное | 1,967 ч |
| 2.5.2 | духовно-нравственное | 1,75 ч |
| 2.5.3 | социальное | 1,25 ч. |
| 2.5.4 | общеинтеллектуальное | 2,117 ч. |
| 2.5.5 | общекультурное | 1,917 ч. |
| 2.5.6 | другие | 0 ч. |
| 2.6 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС в начальных классах: |  |
| 2.6.1 | - механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) | 83,33 % |
| 2.6.2 | - проектные, творческие исследовательские работы и др. | 100 % |
| 2.6.3 | - иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы | 33,33 % |
| 2.7 | Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС, в общей численности обучающихся по ФГОС |  |
| 2.7.1 | - учебным оборудованием для практических работ | 100 % |
| 2.7.2 | - интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) | 100 % |
| 2.8 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых для обучающихся по ФГОС в начальных классах, организованы оборудованные постоянно действующие площадки: |  |
| 2.8.1 | - площадки для наблюдений, исследований | 83,33% |
| 2.8.2 | - площадки для моделирования, конструирования | 100 % |
| 2.8.3 | - театральная площадка | 16,67% |
| 2.10 | Доля руководителей и педагогических кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических кадров | 99,17% |
|  | 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ |  |
| 3.1 | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников |  |
| 3.1.1 | Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 405 чел. |
| 3.1.2 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 41,03 % |
| 3.1.3 | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 5-11 классов | 67,61 % |
| 32 | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников |  |
| 3.2.1 | Численность обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 105 чел. |
| 3.2.2 | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 10,64 % |
| 3.2.3 | Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 7-11 классов | 24,88 % |
| 3.2.4 | Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 24 чел. |
| 3.2.5 | Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности учащихся 7-11 классов) | 5,69 % |
| 3.2.6 | Общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 25 м |
| 3.2.7 | Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 1,042 м |
| 3.3 | Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников |  |
| 3.3.1 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 7 чел. |
| 3.3.2 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 0,71 % |
| 3.3.3 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов | 3,61 % |
| 3.3.4 | Число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников на каждые 10000 обучающихся | 70,9 чел. |
| 3.3.5 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 0 чел. |
| 3.3.6 | Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов | 0 % |
| 3.3.7 | Количество призовых мест в предметных олимпиадах, занятых обучающимися 9-11 классов на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 0 м. |
| 3.3.8 | Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 0 м. |
| 3.4 | Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников |  |
| 3.4.1 | Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 0 чел |
| 3.4.2 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся | 0 % |
| 3.4.3 | Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов | 0 % |
| 3.4.4 | Число обучающихся 9-11 классов, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников на каждые 10 000 обучающихся | 0 чел. |
| 3.4.5 | Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 0 чел. |
| 3.4.6 | Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся 9-11 классов | 0 % |
| 3.4.7 | Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 0 м. |
| 3.4.8 | Количество призовых мест на одного обучающегося, ставшего победителем и/или призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников | 0 м. |
| 3.5 | Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организациями |  |
| 3.5.1 | Численность обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 17 чел. |
| 3.5.2 | Доля обучающихся, приявших участие в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся | 1,72 % |
| 3.5.3 | Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 8 м. |
| 3.5.4 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями | 8 чел. |
| 3.5.5 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся | 0,81 % |
| 3.5.6 | Численность учащихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 244 чел. |
| 3.5.7 | Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся | 24,72 % |
| 3.5.8 | Количество призовых мест, занятых учащимися в дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 19 м. |
| 3.5.9 | Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями | 19 чел. |
| 3.5.10 | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 1,93 % |
|  | Поддержка и сопровождение талантливых детей |  |
| 3.6 | Доля обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством (в общей численности обучающихся) в специально оборудованных: |  |
| 3.6.1 | студиях | 37,01 % |
| 3.6.2 | актовых залах | 42,78 % |
|  | 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА |  |
| 4.1 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | 18,75% |
| 4.2 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории (первой и высшей), в общей численности педагогических работников | 14,29 % |
| 4.3 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение первой квалификационной категории, в общей численности педагогических работников | 12,5 % |
| 4.4 | Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение высшей квалификационной категории, в общей численности педагогических работников | 1,79 % |
| 4.5 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений за отчетный год | 20 721,047 руб. |
| 4.5.1 | - учителей | 27 580,576 руб. |
| 4.5.2 | - управленческого персонала (директор и заместители директора) | 36735,932 руб. |
| 4.5.3 | - прочих педагогических работников | 11362,486 руб. |
| 4.11 | Доля учителей в общей численности персонала общеобразовательных учреждений | 53,14% |
| 4.12 | Доля управленческих кадров в общей численности работников общеобразовательных учреждений | 7,73% |
| 4.13 | Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование | 97,83% |
| 4.14 | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | 6,36% |
| 4.15 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов | 6 чел |
| 4.16 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.) | 2 чел. |
| 4.17 | Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов и которым в отчетном году была оказана материальная поддержка (доплаты из стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельно принятым нормативным правовым актам и т.д.) | 6 чел. |
| 4.18 | Численность учителей, работающих в созданных в субъекте Российской Федерации профессиональных сообществах (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) | 74 чел. |
| 4.19 | Количество работающих в субъекте Российской Федерации профессиональных сообществ (ассоциации учителей-предметников иные общественные профессиональные объединения) |  |
| 4.20 | Доля педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников), прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации в общей численности педагогических работников (учителей и прочих педагогических работников) общеобразовательных учреждений, в том числе: | 72,32% |
| 4.21 | по персонифицированной модели повышения квалификации | 56,79% |
|  | 5. ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| 5.3 | Средняя наполняемость старшей ступени в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях | 15 чел. |
| 5.4 | Доля обучающихся, которым предоставлены основные виды современных условий обучения: |  |
| 5.4.1 | от 0% до 20% условий | 0% |
| 5.4.2 | от 20% до 40% условий | 0% |
| 5.4.3 | от 40% до 60% условий | 0% |
| 5.4.4 | от 60% до 80% условий | 23,42 % |
| 5.4.5 | от 80% до 100% условий | 76,58 % |
| 5.5 | Доля обучающихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиотекой (от общей численности обучающихся) | 0 % |
| 5.5.1 | читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25 | 0 % |
| 5.5.2 | с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | 100% |
| 5.5.3 | с медиатекой | 100% |
| 5.5.4 | оснащенную средствами сканирования и распознавания текстов | 82,89% |
| 5.5.5 | выходом в Интернет с компьютеров, срасположенных в помещении библиотеки | 7,49 % |
| 5.5.6 | с контролируемой распечаткой бумажных материалов | 100% |
| 5.5.7 | с контролируемым копированием бумажных материалов | 92,51 % |
| 5.6 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности обучающихся | 56,15 % |
| 5.7 | Доля школ, имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) | 16,67 % |
| 5.10 | Доля обучающихся 10-11(12) классов общеобразовательных учреждений, обучающихся в отдельных зданиях общеобразовательных учреждений | 0 % |
| 5.14 | Количество школ, в которых в отчетном году проведен капитальный ремонт | 2 ед. |
| 5.15 | Доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности сельских школьников | 100% |
| 5.16 | Доля городских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовые школы, в общей численности городских школьников | 0% |
| 5.17 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих учебно-производственные мастерские, в общем количестве общеобразовательных учреждений | 50% |
| 5.18 | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих учебно-производственные мастерские, в общей численности учащихся | 79,57% |
|  | 6. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ |  |
| 6.1 | Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества зданий общеобразовательных учреждений | 9,09% |
| 6.2 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, в которых выполнены все перечисленные требования: | 50% |
| 6.2.1 | собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН | 100% |
| 6.2.2 | технологическое оборудование | 50% |
| 6.2.3 | наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном технологическом оборудовании | 100% |
| 6.2.4 | помещение столовой не требует ремонта | 100% |
| 6.2.5 | современно оформленный зал для приема пищи | 100% |
| 6.3 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания, от общего количества общеобразовательных учреждений | 100% |
| 6.4 | Численность обучающихся, которые получают качественное горячее питание, в общей численности обучающихся |  |
| 6.4.1 | только горячие завтраки | 0 чел. |
| 6.4.2 | только горячие обеды | 585 чел |
| 6.4.3 | горячие завтраки и обеды |  |
| 6.5 | Доля обучающихся, которые получают качественное горячее питание, в общей численности обучающихся |  |
| 6.5.1 | только горячие завтраки | 0% |
| 6.5.2 | только горячие обеды | 62,57% |
| 6.5.3 | горячие завтраки и обеды | 28,45% |
| 6.6 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: |  |
| 6.6.1 | от 0% до 20% | 0% |
| 6.6.2 | от 20% до 40% | 0% |
| 6.6.3 | от 40% до 60% | 0 % |
| 6.6.4 | от 60% до 80% | 50 % |
| 6.6.5 | от 80% до 100% | 50 % |
| 6.7 | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками | 7,49 % |
| 6.7.1 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универсальными спортивными залами со следующими характеристиками: | 7,49% |
| 6.7.1.1 | собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях договора пользования | 100 % |
| 6.7.1.2 | площадь зала для занятий не менее 9х18м | 86,2 % |
| 6.7.1.3 | высота зала не менее 6 м | 100 % |
| 6.7.1.4 | оборудованные раздевалки | 100 % |
| 6.7.1.5 | действующие душевые комнаты | 7,49% |
| 6.7.1.6 | действующие туалеты | 100 % |
| 6.7.2 | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортивными площадками для реализации программы 'Легкая атлетика' (с учетом климатических условий) со следующими характеристиками: | 84,59 % |
| 6.7.2.1 | собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования | 100 % |
| 6.7.2.2 | размеченные дорожки для бега | 100 % |
| 6.7.2.3 | дорожки для бега со специальным покрытием | 54,62 % |
| 6.7.2.4 | оборудованный сектор для метания | 84,59 % |
| 6.7.2.5 | оборудованный сектор для прыжков в длину | 100 % |
| 6.8 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых предусмотрено более 3-х часов физической культуры в неделю, от общего количества общеобразовательных учреждений | 100 % |
| 6.9 | Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов занятий физической культуры в неделю, в общей численности обучающихся | 56,15 % |
| 6.10 | Доля обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного медицинского работника, в том числе: | 63,74 % |
| 6.10.1 | - собственный лицензионный медицинский кабинет или на условиях договора пользования | 63,74% |
| 6.10.2 | - имеется не менее 1 квалифицированного медицинского работника | 100 % |
|  | 7. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ |  |
| 7.1 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на нормативное подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | 100% |
| 7.2 | Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России | 100% |
| 7.3 | Доля автономных общеобразовательных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | 0% |
| 7.4 | Доля бюджетных общеобразовательных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | 100% |
| 7.5 | Доля казенных общеобразовательных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | 0% |
| 7.6 | Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения, от общего количества общеобразовательных учреждений | 100% |
| 7.7 | Доля общеобразовательных учреждений, которые представили общественности публичный доклад и/или отчет о самообследовании, при наличии технической возможности размещенный в сети Интернет, от общего количества общеобразовательных учреждений | 100% |
| 7.8 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых взаимодействие с родителями осуществляется посредством постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте образовательного учреждения, общественная родительская организация, лекторий, семинар и др.), от общего количества общеобразовательных учреждений | 100% |
| 7.9 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы государственно-общественного управления, от общего числа образовательных учреждений | 100% |
| 7.10 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных учреждений), в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении |  |
| 7.10.1 | основных образовательных программ | 100% |
| 7.10.2 | программ развития образовательного учреждения | 100% |
| 7.10.3 | иных нормативно-правовых актов школы и программ | 100% |
| 7.10.4 | планов финансово-хозяйственной деятельности | 100% |
| 7.11 | Доля общеобразовательных учреждений (от общего количества общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления) | 100% |
| 7.11.1 | электронный дневник | 100% |
| 7.11.2 | электронный журнал | 100% |
| 7.11.3 | электронная учительская | 100% |
| 7.12 | Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.), от общего количества общеобразовательных учреждений | 83,33 % |

| Руководитель Юго-Восточного управления |  | Е.Ю. Баландина |
| --- | --- | --- |

# Footnotes

финансирование внеурочной деятельности обеспечено в рамках действующих нормативов на одного обучающегося в неделю: в 1-х классах – 30 часов, во 2-х и 3-х классах – 35 часов, в 5-х классах – 38 часов, в 6-х классах – 39 часов.

По данным мониторинга численность учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС - 309 чел., а общая численность учащихся начальных классов 354 чел. , т.е. значение показателя - 87%. Возможно, техническая ошибка системы.

Несмотря на снижение значений, динамика данного показателя позитивна, учитывая рост доли обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения на 9,4%